# Содержание

| 1. | Паспорт Программы развития | 3 |
| --- | --- | --- |
| 2. | Информационная справка об учреждении | 7 |
| 3. | Анализ внутренних и внешних факторов развития МБОУ СОШ № 8 | 23 |
| 4. | Основные направления и мероприятия Программы развития МБОУ СОШ № 8 | 26 |
| 4.1. | Направление 1. Обновление содержания образования в МБОУ СОШ № 8 в рамках реализации мероприятий федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование» | 26 |
| 4.2. | Направление 2. Обновление содержания образования в МБОУ СОШ № 8 в рамках реализации мероприятий федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование» | 28 |
| 4.3. | Направление 3. Обновление содержания психолого-педагогической, методической и консультативной помощи Обучающимся, их родителям (законным представителям) в рамках реализации мероприятий федерального проекта «Поддержка семей, имеющих детей» национального проекта «Образование» | 31 |
| 4.4. | Направление 4. Обновление содержания образования в МБОУ СОШ № 8, в рамках реализации мероприятий федерального проекта «Цифровая образовательная среда» национального проекта «Образование» | 33 |
| 4.5. | Направление 5. Обновление содержания образования в МБОУ СОШ № 8 в рамках реализации мероприятий федерального проекта «Учитель будущего» национального проекта «Образование» | 34 |
| 5. | Механизмы реализации Программы развития МБОУ СОШ № 8 | 37 |
| 5.1. | Механизмы управления реализацией Программы развития | 37 |
| 5.2. | Распределение сфер ответственности за реализацию Программы развития | 37 |
| 5.3. | Механизмы взаимодействия участников образовательных отношений по вопросам реализации Программы развития | 38 |
|  | Критерии и показатели оценки реализации Программы развития | 39 |
|  | Перспективный план по формированию фонда учебной литературы | 42 |

# Паспорт Программы развития

| Полное наименование общеобразовательной организации | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 8» |
| --- | --- |
| Полное наименование Программы развития | Программа развития муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 8» на 2023-2026 гг. (далее – Программа развития) |
| Нормативно-правовые основания для разработки Программы развития | - Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ; - Конвенция о правах ребенка; - Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373; - Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от «17» декабря 2010 г. № 1897; - Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования (утв. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 г., № 413); - Приказ Министерства просвещения РФ от 31 мая 2021 г. № 287 “Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования”; - Государственная программа Российской Федерации "Развитие образования" Стратегические приоритеты в сфере реализации государственной программы Российской Федерации "Развитие образования" до 2030 года (в ред. Постановления Правительства РФ от 07.10.2021 № 1701) - Национальный проект «Образование» на 2019- 2024 годы; - Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 2020 г. N 28 " Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи"; - Постановление Правительства Российской Федерации от 11.06.2014г № 540 «Об утверждении Положения о Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе «Готов к труду и обороне (ГТО)»; - Федеральные проекты «Современная школа», «Успех каждого ребенка», «Поддержка семей, имеющих детей», «Цифровая образовательная среда», «Учитель будущего» национального проекта «Образование», утвержденные президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам (протокол от 24.12.2018 г. №16); - Концепции преподавания учебных предметов «Обществознание», «География», «Основы безопасности жизнедеятельности», «Физическая культура» и предметной области «Искусство», «Технология», утвержденные решением Коллегии Министерства просвещения Российской Федерации от 24.12.2018 г.; - Устав МБОУ СОШ № 8 |
| Сведения о разработчиках Программы развития | Администрация и педагогический коллектив МБОУ СОШ № 8 |
| Цель Программы развития | Совершенствование образовательного пространства для обеспечения доступного и качественного образования |
| Комплексные задачи Программы развития | - Эффективное использование кадровых, материально-технических ресурсов образования для обеспечения высокого его качества, максимального удовлетворения образовательных потребностей обучающихся, запросов семьи и общества. Обеспечение доступности и качества образования. - Совершенствование методов и технологий организации образовательного процесса для успешной социализации обучающихся, формирования различных компетенций. - Создание условий для самоопределения, выявления и реализации индивидуальных возможностей каждого ребенка, поиск и поддержка одаренных и талантливых детей. - Совершенствование системы здоровьесбережения обучающихся. - Обеспечение обучающимся с особыми образовательными потребностями равной доступности к образовательным ресурсам. Создание условий для инклюзивного образования и безбарьерной среды. - Совершенствование работы системы психолого-медико- педагогического сопровождения образовательного процесса. - Формирование условий для удовлетворения граждан в качественном образовании; открытость образовательного пространства через участие общественности в управлении школой и развитие информационной среды школы. - Формирование и совершенствование педагогических компетенций, развитие кадрового потенциала школы. - Совершенствование материально-технической базы школы для обеспечения высокого качества непрерывного образовательного процесса, оптимизации взаимодействия всех его участников. |
| Основное направление развития МБОУ СОШ № 8 | Обеспечение качественного, доступного общего образования, способствующего формированию функциональной грамотности школьников; участие в реализации мероприятий федеральных проектов «Современная школа», «Успех каждого», «Поддержка семей, имеющих детей», «Цифровая образовательная среда, «Учитель будущего» |
| Периоды реализации Программы развития | Организационный этап (январь - сентябрь 2023 г.): - разработка направлений приведения образовательной системы школы в соответствие с задачами программы развития на 2023-2026 гг. и определение системы мониторинга реализации настоящей Программы Основной этап (сентябрь 2023 – август 2026гг.): - реализация «дорожной карты» Программы развития; - ежегодный промежуточный мониторинг эффективности реализации основных мероприятий Программы развития в соответствии с достижениями целевых показателей; - корректировка содержания основных мероприятий Программы развития; - обобщение и диссеминация опыта по реализации Программы развития. Заключительный этап (сентябрь – декабрь 2026 г.): - мониторинг эффективности реализации Программы развития, достижение заданных целевых показателей; - подведение итогов реализации Программы развития; - оценка перспектив дальнейшего развития |
| Порядок финансирования Программы развития | Средства из бюджета городского округа «Город Лесной» (2023 – 2026 гг.); Привлечение дополнительных средств: - грантовая поддержка; - пожертвования (2023 – 2026 гг.); Средства от реализации платных образовательных услуг (2022 – 2026 гг.) |
| Перечень подпрограмм | - Рабочая программа воспитания на 2021-2025 годы. - Концепция развития МБОУ СОШ № 8 на 2023-2024 годы в рамках проекта «Шанс» (с подпрограммами по рискам). |
| Целевые показатели Программы развития | - Доля потребителей, удовлетворенных качеством предоставляемых образовательных услуг. - Обновление материально – технической базы кабинетов предметных областей «Технология», «Естественные науки» «Физическая культура и ОБЖ». - Улучшение материально – технической базы для реализации инклюзивного образования. - Доступ к беспроводной сети Интернет со скоростью (не ниже 50 Мбит/с). - Доля выпускников, поступивших на обучение в учреждения среднего профессионального образования на бюджетной основе. - Доля выпускников, поступивших на обучение в учреждения высшего профессионального образования на бюджетной основе. - Количество дипломантов муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников при сохранении эффективности участия не ниже 15 %. - Количество дипломантов «перечневых» олимпиад. - Количество обучающихся, вовлеченных в «Российское движение школьников». - Количество обучающихся, вовлеченных проекта Школы «Росатома». - Доля обучающихся, выполнивших нормативы ФСК ГТО. - Доля обучающихся, участников различных видов активностей на платформе «Проектория», направленных на раннюю профориентацию обучающихся 5 -9 классов. - Доля педагогов, использующих в образовательном процессе электронные образовательные ресурсы и цифровые технологии. - Доля педагогов, вовлеченных в мероприятия по реализации основных принципов национальной системы профессионального роста. - Доля педагогических работников, охваченных новой моделью процедуры аттестации на основе национальной системы профессионального роста педагогических работников. - Доля педагогических работников и педагогов дополнительного образования, состоящих в цифровых профессиональных сообществах. - Доля родителей (законных представителей), вовлеченных в различные формы активного взаимодействия со школой. - Реализация инклюзивного образования в школе |
| Ожидаемые результаты реализации Программы развития | - Повышение качества общего образования обучающихся. - Увеличение доли потребителей, удовлетворенных качеством предоставляемых образовательных услуг. - Обновление материально - технической, предметно - пространственной и информационной инфраструктуры. - Увеличение количества обучающихся, вовлеченных в реализацию программы «Одаренные дети». - Увеличение доли обучающихся, показывающих по итогам ВПР средний и высокий уровень функциональной грамотности. - Обеспечение полного охвата профориентационной работой обучающихся, в том числе, с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов. - Расширение спектра дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ технической, естественно-научной и спортивной направленности. - Увеличение доли воспитанников школьного спортивного клуба МБОУ СОШ № 8. - Увеличение доли родителей, осуществляющих постоянное активное взаимодействие с классным, школьным коллективом; проявляющим активность в работе Совета школы. - Увеличение количества педагогов, ставших участниками конкурсов профессионального мастерства. - Повышение квалификации (профессиональная переподготовка) педагогических работников и специалистов МБОУ СОШ № 8. - Формирование позитивного имиджа МБОУ СОШ № 8 среди образовательных организаций, родительской общественности |
| Контроль реализации Программы развития | Контроль исполнения Программы развития осуществляют коллегиальные органы управления МБОУ СОШ № 8. Результаты мониторинга эффективности реализации основных мероприятий Программы развития МБОУ СОШ № 8 представляются на заседаниях Совета школы и педагогического советов, освещаются в ежегодном Публичном докладе, размещаются на официальном сайте образовательного учреждения |

# Информационная справка об учреждении

Типовое здание школы построено в 1969 году. До этого момента школа находилась в здании по адресу п. Таёжный, ул. Культуры, д.4, которое было построено и сдано в эксплуатацию в 1964 году. Школа расположена в сельской местности и удалена от города Лесной на расстоянии 1 километр, находится на присоединенной территории городского округа «Город Лесной», поэтому имеет статус сельской школы. В школе обучаются дети, проживающие на территории поселков Таёжный, Чащавита. Дети, проживающие на территории п. Чащавита, приезжают к месту обучения в п. Таёжный на школьном автобусе, предназначенном для перевозки детей, двумя рейсами в одну и в обратную сторону. В школе обучается 9 классов, по одному в каждой параллели, на уровне начального общего и основного общего образования. Обучение организовано в одну смену. Для полноценного непрерывного функционирования образовательного процесса в школе организовано горячее питание для обучающихся 1-9 классов в обеденном зале после второго и четвертого уроков. Для приготовления свежего горячего питания имеется пищеблок, оснащенный технологическим оборудованием в соответствии с действующими нормативами. Для обучающихся 1-4 класса организована группа продленного дня. Для всех желающих развиваться не только на уроках функционирует система дополнительного образования и внеурочной деятельности. Здание и оборудование учреждения отвечают требованиям техники безопасности, ФГКУ СУ ФПС № 6 МЧС России, ФМБА России, СанПиН. Здание оборудовано охранным телевидением, системой автоматической пожарной сигнализации, кнопкой тревожной сигнализации, системой управления доступа в учреждение. Паспорт безопасности мест массового пребывания актуализирован в 2022 году.

Согласно постановлению администрации городского округа «Город Лесной» № 830 от 30.06.2017 г. «О реорганизации МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 8» путем присоединения к нему муниципальных бюджетных дошкольных учреждений Детский сад № 14 «Солнышко» и Детский сад № 5 «Белочка» с 01.01.2018г. в структуре образовательной организации появляются два структурных подразделения: структурное подразделение «Детский сад «Солнышко» и структурное подразделение «Детский сад «Белочка». Структурные подразделения реализуют программы дошкольного образования.

Характеристика участников образовательной деятельности

Комплектование классов (по состоянию на 30.12.2022.)

| Классы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Всего |
| 6 | 4 | 8 | 8 | 5 | 10 | 9 | 16 | 11 | 77 |

С 2018 года обучающихся на уровне среднего общего образования нет. Наполняемость классов на уровне основного общего образования снижается за счет переезда семей из п. Таёжный в г. Лесной и другие территории, так как на протяжении последнего десятилетия основное производство на территории поселков Таёжный и Чащавита не развивается, не ведется строительство жилого фонда и объектов социокультурного назначения (за исключением одного жилого дома, построенного и сданного в эксплуатацию в 2018 году). Потому во всех классах есть вакантные места для приема детей.

Социальный паспорт семей

В школе всего 61 семей, 84 родителя (законных представителя)

| 20-29 лет | 30-39 лет | 40-49 лет | 50-59 лет | 60 и выше |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 (5 %) | 36 (43%) | 32 (38 %) | 11 (13 %) | 1 (1%) |

Уровень образования родителей:

| Высшее | Получает высшее образование | Среднее специальное | Среднее | Основное |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 (8,3%) | 1 (1,2) | 64 (76,2%) | 3 (3,6 %) | 9 (10,7%) |

Социальный статус семей:

| Полная | Неполная | Многодетная | Семьи, воспиты-вающие детей под опекой | Семьи, где детей воспиты-вает один отец | Безработ-ные | Асоциальные |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | На учете в ОУ (семьии) | На учете в ТКДНиЗП (семьи) |
| 26 | 35 | 7 | 4 | 5 | 9 | 1 | 2 |

Род занятий родителей:

| Рабочий |  | Служащий |  | Предприниматель |  | Безработный |  | Пенсионер |  | Инвалид |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| м | о | м | о | м | о | м | о | м | о | м | о |
| 20 | 18 | 222 | 3 | 4 | 2 | 8 | 3 | 1 | - | - | 2 |

Очевидно, что большая часть родителей в активном дееспособном возрасте: от 30 до 48 лет. Это возраст активного созидания семьи, карьеры, личностного роста. Но в основном это семьи с недостаточным педагогическим опытом, с дефисом воспитательных ресурсов. 64% родителей имеют среднее специальное образование и занимают рабочие специальности. 14,3 % не имеют специального профессионального образования и только 8,3 % имеют высшее образование. Поэтому если семья и ориентирует ребенка на высшее образование и статуса квалифицированного специалиста, то далеко не всегда может поддержать мотивацию ребенка и помочь ему в преодолении трудностей в образовательной деятельности. Вероятно, именно этим объясняется и то, что большая часть обучающихся слабо сориентирована на дальнейший профессиональный выбор, а это существенно влияет на качество образования обучающихся. В пяти семьях детей воспитывают только отцы.

Средняя посещаемость родительских собраний: 50 человек.

Характеристика обучающихся «группы риска»

Количество обучающихся, состоящих на внутришкольном учете – 10.

Количество обучающихся, состоящих на учете в ОПДН ОВД – 0.

Количество детей семей, состоящих на внутришкольном учете – 1.

Количество детей семей, состоящих на учете в ОПДН ОВД – 2.

Количество детей семей, состоящих на учете в ТКДНиЗП – 2.

Количество детей семей, оставшихся без попечения родителей – 4.

Количество детей, проживающих на территории, удаленной от школы, - 22

Большая половина обучающихся воспитывается в семьях с невысоким материальным уровнем, так как заработная плата работающих в сельском хозяйстве стабильно низкая. Поэтому далеко не все обучающиеся имеют возможность посещать специализированные учреждения дополнительного образования в г. Лесном, получать полноценное развитие через посещение мероприятий на базе учреждений культуры и спорта. Соответственно низкая платежеспособность большей части родителей не дает возможность открывать в школе новые направления для развития творческих и интеллектуальных способностей обучающихся на платной основе.

Характеристика педагогического состава

Педагогический коллектив представляет собой 15 основных работников (на окончание 2022-2023 учебного года), в числе которых 2 члена административной команды, 1педагог-библиотекарь. Кроме того, в школе работают 6 внешних совместителей: учитель обществознания, учитель музыки, учитель физической культуры, педагог-психолог, учитель-логопед, два педагога дополнительного образования. Все педагоги, кроме одного, имеют высшее образование. Один педагог имеет среднее педагогическое образование. С 01.09.2022 г. введена должность советника директора по воспитанию.

Десять педагогов имеют первую квалификационную категорию, Два педагога имеют высшую квалификационную категорию. Три педагога аттестованы на соответствие занимаемой должности. Самому младшему педагогу 34 года, 7 педагогов – старше 55 лет.

Кадровое обеспечение

Педагоги школы находятся в режиме непрерывного повышения квалификации. Кроме того, в 2020 году школа осуществляла работу в рамках реализации региональной программы по поддержке школ с низкими результатами обучения и школ, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях. В 2021 году деятельность педагогического коллектива осуществлялась в рамках проекта «500+», реализуемого Министерством просвещения Российской Федерации. В течение 2021-2023 педагоги прошли повышение квалификации по следующей тематике:

| 2021 год |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | «Формирование мотивации к обучению у школьников» | 10 чел. | 62,5% |
| 2 | «Смысловое чтение как условие формирования и развития универсальных учебных действий» | 1 чел. | 6% |
| 3 | «Школа современного учителя» | 4 чел. | 25% |
| Всего прошли курсовую подготовку 75 % педагогов |  |  |  |
| 2022 год |  |  |  |
| 1 | .«Организация образовательного процесса в соответствии с обновленными ФГОС НОО» | 4 | 100%, работающих на уровне начальной школы в 2022-2023 учебном году |
| 2 | .«Организация образовательного процесса в соответствии с обновленными ФГОС ООО» | 10 чел. | 100%, работающих на уровне основной школы в 2022-2023 учебном году |
| 3 | .«Преподавание предметных областей «ОРКСЭ» и «ОДНКНР» в соответствии с обновленными ФГОС НОО и ООО» | 1 чел. | 7% |
| 4 | .«Современные инструменты повышения качества образования в школе» | 1 чел. | 7% |
|  | «Организация и контроль работы с неуспевающими обучающимися в школе» | 1 чел. | 7% |
|  | «Деятельность советника директора школы по воспитанию и по взаимодействию с общественными объединениями» | 1 чел. | 100% |
|  | .«Цифровая грамотность педагога. Использование дистанционных образовательных технологий в педагогической практике» | 1 чел. | 7% |
| Всего прошли курсовую подготовку 87% педагогов |  |  |  |
| 2023 год (первая половина года) |  |  |  |
| 1 | .«Организация образовательного процесса в соответствии с обновленными ФГОС НОО» | 2 | 100% педагогов, работающих в начальной школе |
| 2 | «Школа современного учителя» | 2 | 13% |
| 3 | «Педагог-наставник (казачий компонент)» | 1 | 7% |
| Всего прошли курсовую подготовку 33 % педагогов |  |  |  |

На данный момент доля педагогических работников, прошедших региональную диагностику (оценку) профессиональных компетенций, от общего количества педагогических работников -   60%; доля педагогических работников, для которых разработаны и реализуются индивидуальные образовательные маршруты (ИОМ) на базе Центра непрерывного повышения профессионального мастерства (ЦНППМ), от общего количества педагогических работников – 40%. Доля педагогических работников, принявших участие в методических мероприятиях, организованных на основе сетевого взаимодействия методических объединений, от общего числа педагогических работников (работа в городских предметных методических объединениях) – 80%. Доля учителей, имеющих образование, соответствующее профилю преподаваемого учебного предмета, от общего числа учителей – 95%.

Материально-технические условия реализации основной образовательной программы

Материально-техническая база образовательной организации приведена в соответствие с задачами по обеспечению реализации основной образовательной программы образовательной организации. Проведены мероприятия по обеспечению необходимого учебно-материального оснащения образовательного процесса, созданию соответствующей образовательной среды в пределах финансирования. Критериальными источниками оценки учебно-материального обеспечения образовательного процесса являются требования ФГОС, требования Положения о лицензировании образовательно деятельности, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 28 октября 2013 года № 966, перечни рекомендуемой учебной литературы и цифровых образовательных ресурсов, утвержденные региональными нормативными актами и локальными актами образовательной организации, разработанными с учетом местных условий, особенностей реализации основной образовательной программы образовательной организации. В соответствии с требованиями ФГОС в образовательной организации, реализующей основную образовательную программу, созданы и функционируют:

- учебные кабинеты с рабочими местами для обучающихся и педагогических работников – 15,

- лекционная аудитория (гостиная);

- помещения (кабинеты) для занятия музыкой, изобразительного искусства);

- библиотека с книгохранилищем, обеспечивающим сохранность книжного фонда;

- музей истории поселков и школы;

- спортивный зал, оснащенный спортивным оборудованием и инвентарём;

- многофункциональная спортивная площадка;

- помещения для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления пищи, обеспечивающие возможность организации качественного питания;

- медицинский кабинет;

- административные и иные помещения, оснащенные необходимым оборудованием;

- гардероб;

- санузлы.

В 2022 году введено в эксплуатацию помещение Центра детских инициатив, оснащенное современным оборудованием.

Технические средства обучения, оборудование

| № п/п | Наименование | Количество |
| --- | --- | --- |
| 1 | Компьютеры (учитывая ноутбуки, нетбуки) | 55 |
| 2 | Телевизоры | 14 |
| 3 | Видеомагнитофоны | 9 |
| 4 | LVL-плееры | 2 |
| 5 | Моноблок (телевидеокомплекс) | 1 |
| 6 | Принтеры | 5 |
| 7 | МФУ (многофункциональные устройства) | 9 |
| 8 | Копировальные устройства | 1 |
| 9 | Музыкальные системы | 7 |
| 10 | Акустическая система | 1 |
| 11 | Интерактивные доски | 4 |
| 12 | Проекторы | 7 |
| 13 | Слайд-проектор | 2 |
| 14 | Синтезатор YAMAHA CLP 220 | 1 |
| 15 | Документ-камера-Ken-f-vision 7880 Auto VisionViwer | 1 |
| 16 | Модульная система эксперимента Prolog для начальной школы | 4 |
| 17 | Устройство беспроводной организации сети. Точка доступа DLink для SONO | 1 |
| 18 | Бактерицидные облучатели | 26 |

Образовательный процесс в начальной школе осуществляется в четырех кабинетах начальных классах. Уроки физической культуры проводятся в спортивном зале, а также на территории спортивной многофункциональной площадки. Внеклассные мероприятии проводится в отдельном кабинете – гостиной. Все помещения оборудованы необходимой мебелью. Для организации питания обучающихся начальной и основной школы используется помещение школьной столовой. В соответствии с СанПиН определено наличие и размещение помещений, площадь, инсоляция, освещенность и воздушнотепловой режим, расположение и размеры рабочих, игровых зон, зон для индивидуальных занятий, обеспечивающие возможность безопасной и комфортной организации всех видов учебной и внеурочной деятельности для всех участников образовательных отношений.

Информационно-методические условия реализации основной образовательной программы

В соответствии с требованиями ФГОС НОО, ООО информационно-методические условия реализации основной образовательной программы начального общего образования, основного общего образования обеспечиваются информационно-образовательной средой. ИОС включает информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции:

- учебники;

- дидактические пособия;

- учебно-наглядные пособия (плакаты, таблицы);

- раздаточные материалы;

- информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических носителях: электронные приложения к учебникам;

- информационно-образовательные ресурсы сети Интернет.

Общий фонд библиотеки МБОУ СОШ № 8 составляет, из них

- учебники -

- художественно-методическая литература -

- справочно-энциклопедическая литература -

Максимальная скорость подключения к Интернет – до 50Мбит/сек. В школе имеется телефонная связь. Обслуживающая организация по договору ПАО «Ростелеком».

Образовательная деятельность

Характеристика реализуемых образовательных программ

Образовательная деятельность в учреждении регламентируется основной образовательной программой дошкольного образования, основной образовательной программой для 1-4 классов, основной образовательной программой для 5-9 классов, годовым планом учебно-воспитательной работы, учебным планом, планом внеурочной деятельности и дополнительного образования, а также другими локальными актами школы. Реализация основной образовательной программы осуществляется в соответствии с требованиями ФГОС НОО, ООО. Содержание образовательной деятельности построено в соответствии с:

- примерными основными образовательными программами дошкольного образования;

- примерной основной общеобразовательной программой дошкольного образования детей от 2 мес. До 7(8) лет (науч. рук. Е.В. Соловьева);

- основной образовательной программой дошкольного учреждения;

- дополнительными (парциальными) образовательными программами физкультурно-оздоровительной, познавательной, речевой, художественно-эстетической, коррекционно-речевой направленности;

- основной образовательной программой для 1-4 классов на основе УСК «Школа России»;

- основной образовательной программой для 5-9классов;

- адаптированной основной образовательной программой начального общего образования детей с задержкой психического развития;

- адаптированной основной образовательной программой основного общего образования детей с задержкой психического развития.

С 01.09.2022года обучение по обновленным федеральным государственным образовательным стандартам осуществлялось в 1 и 5 классах. Интегративным результатом выполнения требований основной образовательной программы образовательной организации является создание и поддержание развивающей образовательной среды, адекватной задачам достижения личностного, социального, познавательного (интеллектуального), коммуникативного, эстетического, физического, трудового развития обучающихся.

План внеурочной деятельности и дополнительного образования

При формировании плана внеурочной деятельности и дополнительного образования учитывается образовательная деятельность обучающихся, осуществляемая в формах, отличных от урочной, и направленная на достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального общего и основного общего образования.

Цели организации внеурочной деятельности

- обеспечение соответствующей возрасту адаптации ребенка в образовательной организации,

- создание условий для наиболее полного удовлетворения потребностей и интересов обучающихся,

- учет возрастных и индивидуальных особенностей.

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности:

- спортивно-оздоровительное;

- духовно-нравственное;

- социальное;

- общеинтеллектуальное;

- общекультурное.

Содержание занятий во внеурочной деятельности, осуществляется в таких формах как школьные спортивные секции, конференции, олимпиады, военно-патриотические мероприятия, экскурсии, соревнования, поисковые и научные исследования, общественно полезные практики и другие формы на добровольной основе в соответствии с выбором участников образовательных отношений. При организации внеурочной деятельности обучающихся образовательной организацией используются возможности организаций и учреждений дополнительного образования, культуры и спорта. Время, отведенное на внеурочную деятельность, не учитывается при определении максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся. Основное преимущество организации внеурочной деятельности непосредственно в образовательной организации в течение дня, содержательное единство учебной, воспитательной и развивающей деятельности в рамках основной образовательной программы образовательной организации.                                                     План внеурочной деятельности направлен на достижение обучающимися планируемых образовательных результатов освоения основной образовательной организации начального общего и основного общего образования. Величина недельной образовательной нагрузки (количество занятий), реализуемой через внеурочную деятельность, определяется за пределами количества часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана.

Количество часов в неделю, выделенных на внеурочную деятельность в начальной школе, составляет:

1 класс- 5 часов,

2 класс – 4 часа,

3 класс – 6 часов,

4 класс – 4 часа.                                                                                                                          Количество часов, выделенных на внеурочную деятельность в основной школе, составляет:

5 класс – 4 часа,

6 класс – 4 часа,

7 класс – 4 часа,

8 класс – 3 часа,

9 класс – 4, 5 часа.

Внеурочная деятельность осуществляется также через реализацию программ дополнительного образования МБОУ СОШ № 8 по следующим направлениям:

- физкультурно-спортивное.

- социально-педагогическое,

-техническое.

Координирующую роль в организации внеурочной деятельности выполняет классный руководитель, который взаимодействует с педагогическими работниками, организует систему отношений через разнообразные формы воспитательной деятельности коллектива, в том числе через органы самоуправления, обеспечивает внеурочную деятельность обучающихся в соответствии с их выбором.

Организация жизни ученических коллективов происходит:

- в рамках внеурочной деятельности в ученическом коллективе, общешкольной внеурочной деятельности, в сфере школьного ученического самоуправления, участия в детско-юношеских общественных объединениях, созданных в школе и за ее пределами;

- через приобщение обучающихся к общественной деятельности и школьным традициям, участие обучающихся в деятельности производственных, творческих объединений, благотворительных организаций;

- через участие в экологическом просвещении сверстников, родителей населения, в благоустройстве школы, класса, сельского поселения, города, в ходе партнерства с общественными организациями и объединениями.

Занятость обучающихся в системе внеурочной деятельности и дополнительного образования в 2022-2023 учебном году

| Ступень | На начало учебного года |  |  |  |  | На начало II полугодия |  |  |  |  | На конец учебного года |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ОУ |  | УДО |  | кол-во не занятых | ОУ |  | УДО |  | кол-во не занятых | ОУ |  | УДО |  | кол-во не занятых |
|  | кол-во | % | кол-во | % |  | кол-во | % | кол-во | % |  | кол-во | % | кол-во | % |  |
| I | 27 | 100 | 10 | 37 |  | 26 | 100 | 10 | 38,5 |  | 26 | 100 | 10 | 38 |  |
| II | 52 | 98 | 14 | 27 | 1 | 48 | 97,9 | 14 | 28,5 | 1 | 49 | 98 | 14 | 28 | 1 |
| III |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего | 79 | 98,75 | 24 | 30 | 1 | 74 | 98,7 | 24 | 32 |  | 75 | 99 | 24 | 31 | 1 |

Данные свидетельствуют о практически 100% занятости обучающихся в объединениях дополнительного образования как на начало учебного года, так и на окончание. По большей части это школьные кружки. Чуть меньше половины учащихся от общего количества посещают объединения дополнительного образования вне школы. Многие из этих учащихся отдают предпочтение выбранному объединению на протяжении нескольких лет, тем самым показывая устойчивость интересов и склонностей.

Содержание и качество подготовки обучающихся

Краткий анализ динамики результатов успеваемости и качества знаний. Результаты освоения учащимися программ начального общего и основного общего образования по показателю «успеваемость» и «качество»

Май 2022 года

| Параллель | Количество учащихся | Успевают |  |  |  |  |  |  | Не аттестовано |  |  |  |  |  | Не успевают по предметам |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | из них |  |  |  |  |  | Всего |  | из них |  |  |  | Всего |  | из них |  |  |  |  |
|  |  |  | на "5" | на "4", "5" |  |  | с одной "3" |  |  |  | по уваж-й причине |  | по прогулам |  |  |  | одному |  | двум |  | более 2 |
|  |  |  |  | Всего | с одной "4" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12 |  | 13 |  | 14 |  |
| 1 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 9 | 8 | 1 | 3 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 3 | 10 | 10 |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 9 | 8 |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 1- 4 кл. | 32 | 26 | 1 | 10 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  | 2 |  |  |  |
| 5 | 10 | 10 |  | 1 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 11 | 9 |  | 2 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  | 1 |  | 1 |  |
| 7 | 17 | 12 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  | 1 |  | 4 |  |
| 8 | 10 | 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 9 | 8 | 6 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  | 2 |  |
| 5- 9 кл. | 56 | 46 |  | 6 | 1 | 2 |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  | 3 |  | 7 |  |
| Итого | 88 | 72 | 1 | 16 | 1 | 4 |  |  |  |  |  |  |  | 12 |  |  |  | 5 |  | 7 |  |

Декабрь 2022 года

| Параллель | Количество учащихся | Успевают |  |  |  |  | Не аттестовано |  |  | Не успевают по предметам |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | из них |  |  |  | Всего | из них |  | Всего | из них |  |  |
|  |  |  | на "5" | на "4", "5" |  | с одной "3" |  | по уваж-й причине | по прогулам |  | одному | двум | более 2 |
|  |  |  |  | Всего | с одной "4" |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 4 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 8 | 7 |  | 4 | 1 | 1 |  |  |  | 1 | 1 |  |  |
| 4 | 9 | 9 |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1- 4 кл. | 27 | 20 |  | 7 | 1 | 1 |  |  |  | 1 | 1 |  |  |
| 5 | 5 | 5 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 10 | 10 |  | 1 | 1 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 10 | 5 |  | 1 |  |  | 1 |  | 1 | 4 |  |  | 4 |
| 8 | 16 | 9 |  |  |  |  |  |  |  | 7 |  |  | 7 |
| 9 | 11 | 8 |  | 1 |  |  | 1 |  | 1 | 2 |  | 2 |  |
| 5- 9 кл. | 52 | 37 |  | 4 | 1 | 2 | 2 |  | 2 | 13 |  | 2 | 11 |
| Итого | 79 | 57 |  | 11 | 2 | 3 | 2 |  | 2 | 14 | 1 | 2 | 11 |

Сравнивая результаты освоения обучающимися программ начального общего и основного общего образования по показателям «качество». «успеваемость» в середине и на конец 2022 года, можно отметить, что процент обучающихся, осваивающих учебный материал на «4» и «5» снизился. Увеличилось количество обучающихся, испытывающие трудности в освоении образовательных программ.

Внутренняя система оценки качества образования

Внутренняя система оценки качества образования представлена следующими процедурами:

- проверочные работы,

- контрольные работы,

- тестирование,

- собеседование,

- индивидуальный и итоговый проект,

- творческая работа,

- сдача нормативов ГТО.

Планирование и организация оценочных процедур осуществляется в соответствии с рекомендациями Министерства Просвещения и для системы общего образования по основным подходам к формированию графика проведения оценочных процедур от 6 августа 2021 г.

Анализ результатов Всероссийских проверочных работ

В сентябре-октябре 2022 года проводились Всероссийские контрольные работы в 5, 6, 7, 8, 9 классах:

в 5 классе – русский язык, математика, окружающий мир (по программе 4 класса);

в 6 классе – русский язык, математика, биология, история (по программе 6 класса);

в 7 классе – русский язык, математика, два предмета по выбору: обществознание, биология (по программе 6 класса);

в 8 классе - русский язык, математика, английский язык, два предмета по выбору: обществознание, физика (по программе 7 класса);

в 9 классе – русский язык, математика, два предмета по выбору: география, биология (по программе 8 класса).

Сравнительный анализ выполнения ВПР обучающимися 5 классе                                                         (по программе начальной школы)

|  | Качество, % |  |  | Успеваемость по предметам, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Свердловская область | город Лесной | МБОУ СОШ № 8 |  |
| Русский язык | 48,31 | 61,47 | 40 | 60 |
| Математика | 66,5 | 79 | 40 | 80 |
| Окружающий мир | 65,4 | 77 | 60 | 100 |

Соответствие результатов ВПР отметке по журналу

|  | Количество/ доля участников | Доля совпадений отметки за работу и по журналу | Доля отметок по журналу выше, чем отметки за работу | Доля отметок по журналу ниже, чем отметки за работу |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Русский язык | 5/100% | 60% | 40% | 0% |
| Математика | 5/100% | 60% | 40% | 0% |
| Окружающий мир | 5/100% | 80 | 0% | 20% |

Результаты в 5 классе, выполнявших работы за курс начальной школы, показывают, что по русскому языку и математике лишь 60% обучающихся подтвердили результаты 4 класса, а 40% пятиклассников показали результаты ниже в сравнении с4 классом. Успешнее справились пятиклассники с ВПР по окружающему миру. Качество образования по результатам ВПР по школе, ниже показателя по городу и региону.

Сравнительный анализ выполнения ВПР обучающимися 6 классе                                                         (по программе 5 класса)

|  | Качество, % |  |  | Успеваемость по предметам, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Свердловская область | город Лесной | МБОУ СОШ № 8 |  |
| Русский язык | 36,58 | 44,75 | 20 | 80 |
| Математика | 39,37 | 53 | 0 | 28,57 |
| Биология | 31,46 | 44 | 20 | 80 |
| История | 36,5 | 36,23 | 11 | 55,55 |

Соответствие результатов ВПР отметке по журналу

|  | Количество/ доля участников | Доля совпадений отметки за работу и по журналу | Доля отметок по журналу выше, чем отметки за работу | Доля отметок по журналу ниже, чем отметки за работу |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Русский язык | 10/100 | 60 | 40 | 0 |
| Математика | 7/70 | 28,57 | 71,43 | 0 |
| Биология | 5/50 | 20 | 80 | 0 |
| История | 9/90 | 33,33 | 66,67 | 0 |

Динамика соответствия результатов ВПР отметке по журналу

|  | Доля совпадений отметки за работу и по журналу |  | Доля отметок по журналу выше, чем отметки за работу |  | Доля отметок по журналу ниже, чем отметки за работу |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2021 | 2022 | 2021 | 2022 | 2021 | 2022 |
|  | 4 кл. | За 5 кл. | 4 кл. | За 5 кл. | 4 кл. | За 5 кл. |
| Русский язык | 70 | 60 | 20 | 40 | 10 | 0 |
| Математика | 80 | 28,57 | 10 | 71,43 | 10 | 0 |
| Биология | 60 | 20 | 10 | 80 | 30 | 0 |
| История |  | 33,33 |  | 66,67 |  | 0 |

Результаты ВПР в 6 классе, показывают, что 60% обучающихся подтвердили результаты 5 класса по русскому языку, половина шестиклассников подтвердили результаты прошлого года по математике. Треть обучающихся подтвердили результаты по истории, только пятая часть участников ВПР подтвердили результаты по биологии. Остальные обучающиеся показали результаты ВПР ниже отметки за предыдущий год. Показатель качества образования отсутствует по математике. Динамика за 2 года отрицательная.

Сравнительный анализ выполнения ВПР обучающимися 7 классе                                                         (по программе 6 класса)

|  | Качество, % |  |  | Успеваемость по предметам, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Свердловская область | город Лесной | МБОУ СОШ № 8 |  |
| Русский язык | 29,59 | 37,88 | 11 | 44,44 |
| Математика | 24 | 29,35 | 11 | 33,33 |
| Биология | 24,55 | 30,86 | 0 | 22,22 |
| Обществознание | 38,27 | 47,55 | 25 | 100 |

Соответствие результатов ВПР отметке по журналу

|  | Количество/ доля участников | Доля совпадений отметки за работу и по журналу | Доля отметок по журналу выше, чем отметки за работу | Доля отметок по журналу ниже, чем отметки за работу |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Русский язык | 9/100 | 22,22 | 77,78 | 0 |
| Математика | 9/100 | 33,33 | 66,67 | 0 |
| Биология | 9/100 | 11 | 89 | 0 |
| Обществознание | 4/57 | 0 | 100 | 0 |

Динамика соответствия результатов ВПР отметке по журналу

|  | Доля совпадений отметки за работу и по журналу |  | Доля отметок по журналу выше, чем отметки за работу |  | Доля отметок по журналу ниже, чем отметки за работу |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2021 г. | 2022 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2021 г. | 2022 г. |
|  | 5 кл. | За 6 кл. | 5 кл. | За 6 кл. | 5 кл. | За 6 кл. |
| Русский язык | 58,33 | 22,22 | 25 | 77,78 | 16,67 | 0 |
| Математика | 63,64 | 33,33 | 27,27 | 66,67 | 9,09 | 0 |
| Биология |  | 11 |  | 89 |  | 0 |
| Обществознание |  | 0 |  | 100 |  | 0 |
| История | 50 |  | 50 |  |  |  |

Результаты ВПР в 7 классе, показывают, что значительно меньшее количество подтвердили результаты 6 класса подтвердили результаты прошлого года. Треть обучающихся подтвердили результаты по математике, пятая часть участников ВПР подтвердили результаты по русскому языку. Остальные обучающиеся показали результаты ВПР ниже отметки за предыдущий год. Показатель качества образования отсутствует по биологии. о трем предметам более половины обучающихся с работой не справились. Динамика за 2 года отрицательная.

Сравнительный анализ выполнения ВПР обучающимися 8 классе                                                         (по программе 7 класса)

|  | Качество, % |  |  | Успеваемость по предметам, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Свердловская область | город Лесной | МБОУ СОШ № 8 |  |
| Русский язык | 24,36 | 26,61 | 15,38 | 38,46 |
| Математика | 23,79 | 37,19 | 0 | 8,33 |
| Английский язык | 20,27 | 18,3 | 6,67 | 13,34 |
| Обществознание | 31,97 | 38,34 | 0 | 100 |
| Физика | 26,5 | 30,55 | 0 | 0 |

Соответствие результатов ВПР отметке по журналу

|  | Количество/ доля участников | Доля совпадений отметки за работу и по журналу | Доля отметок по журналу выше, чем отметки за работу | Доля отметок по журналу ниже, чем отметки за работу |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Русский язык | 13/81,25 | 30,77 | 69,23 | 0 |
| Математика | 12/75 | 25 | 75 | 0 |
| Английский язык | 15/93,75 | 13,3 | 86,67 | 0 |
| Обществознание | 7/43,75 | 28,57 | 71,43 | 0 |
| Физика | 11/68,75 | 9 | 91 | 0 |

Динамика соответствия результатов ВПР отметке по журналу

|  | Доля совпадений отметки за работу и по журналу |  | Доля отметок по журналу выше, чем отметки за работу |  | Доля отметок по журналу ниже, чем отметки за работу |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2021 г. | 2022 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2021 г. | 2022 г. |
|  | 6 кл. | За 7 кл. | 6 кл. | За 7 кл. | 6 кл. | За 7 кл. |
| Русский язык | 52,4 | 30,77 | 35,29 | 69,23 | 11,76 | 0 |
| Математика |  | 25 |  | 75 |  | 0 |
| Английский язык |  | 13,3 |  | 86,67 |  | 0 |
| Обществознание |  | 28,57 |  | 71,43 |  | 0 |
| Физика |  | 9 |  | 91 |  | 0 |
| География | 64,71 |  | 35,29 |  | 0 |  |

Результаты ВПР в 8 классе, показывают, доля совпадений отметки за работу и по журналу от 30,77% до 9%. Показатель качества образования отсутствует по трем предметам. Подавляющее большинство участников ВПР по математике с работой не справились. Освоение учебного материала только по обществознанию показали все участники ВПР. Динамика за 2 года отрицательная.

Сравнительный анализ выполнения ВПР обучающимися 9 классе                                                         (по программе 8 класса)

|  | Качество, % |  |  | Успеваемость по предметам, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Свердловская область | город Лесной | МБОУ СОШ № 8 |  |
| Русский язык | 28,57 | 27,57 | 0 | 30 |
| Математика | 15 | 16,49 | 0 | 11 |
| История | 27,64 | 32,57 | 0 | 44,44 |
| Физика | 23,13 | 21,55 | 0 | 0 |

Соответствие результатов ВПР отметке по журналу

|  | Количество/ доля участников | Доля совпадений отметки за работу и по журналу | Доля отметок по журналу выше, чем отметки за работу | Доля отметок по журналу ниже, чем отметки за работу |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Русский язык | 10/91 | 0 | 100 | 0 |
| Математика | 9/82 | 11 | 89 | 0 |
| История | 9/82 | 22,22 | 77,78 | 0 |
| Физика | 9/82 | 0 | 100 | 0 |

Динамика соответствия результатов ВПР отметке по журналу

|  | Доля совпадений отметки за работу и по журналу |  | Доля отметок по журналу выше, чем отметки за работу |  | Доля отметок по журналу ниже, чем отметки за работу |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2021 г. | 2022 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2021 г. | 2022 г. |
|  | 7 кл. | За 8 класс | 7 кл. | За 8 класс | 7 кл. | За 8 класс |
| Русский язык | 30 | 0 | 70 | 100 | 0 | 0 |
| Математика |  | 11 |  | 89 |  | 0 |
| История |  | 22,22 |  | 77,78 |  | 0 |
| Физика | 9 | 0 | 91 | 100 | 0 | 0 |
| Английский язык | 12,5 |  | 87,5 |  | 0 |  |
| Биология | 45,45 |  | 54,55 |  | 0 |  |

Результаты ВПР в 9 классе, показывают, доля совпадений отметки за работу и по журналу от отсутствует по русскому языку и физике. Показатель качества образования отсутствует по всем предметам. Подавляющее большинство участников ВПР по математике с работой не справились. Неосвоение учебного материала по физике показали все участники ВПР. Динамика за 2 года отрицательная.

Выводы по всем ВПР:

- Подавляющее большинство обучающихся основной школы в 2022 году показали низкие результаты ВПР.

- Низкие результаты ВПР, а значит низкий уровень освоения обучающимися основной образовательной программы свидетельствует о недостаточной работе педагогов с обучающимися, испытывающих трудности в обучении, сопровождении детей с повышенной мотивацией.

- Несоответствие результатов ВПР результатам промежуточной аттестации сможет свидетельствовать о необъективности текущего оценивания образовательных результатах, отсутствии навыков формирующего оценивания.

Результаты государственной итоговой аттестации в 2022 году

В 2021-2022 учебном году в выпускном классе обучалось 8 человек. Получили аттестаты основного общего образования 6 выпускников. 2 девятиклассника не допущены к государственной итоговой аттестации.

Выбор предметов на ГИА в 2022 году выпускниками 9 класса:

| Биология | География | Физика | История | Обществознание | Информатика |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 чел. | 1 чел. | 1 чел. | 1 чел. | 1 чел. | 5 чел. |

Результаты Основного государственного экзамена в 2022 году

| № п/п | предмет | Математика |  | Обществознание |  | История |  | Биология |  | Физика |  | Русский язык |  | География |  | Информатика |  | Информатика |  | Математика |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | дата | 23.05.2022 |  | 27.05.2022 |  | 01.06.2022 |  | 01.06.2022 |  | 01.06.2022 |  | 07.06.2022 |  | 15.06.2022 |  | 22.06.2022 |  | 06.07.2022 (резервный день) |  | 07.07.2022 (резервный день) |  |
|  | результаты ФИО участника | Первичный балл | Отметка по 5-б. системе | Первичный балл | Отметка по 5-б. системе | Первичный балл | Отметка по 5-б. системе | Первичный балл | Отметка по 5-б. системе | Первичный балл | Отметка по 5-б. системе | Первичный балл | Отметка по 5-б. системе | Первичный балл | Отметка по 5-б. системе | Первичный балл | Отметка по 5-б. системе | Первичный балл | Отметка по 5-б. системе | Первичный балл | Отметка по 5-б. системе |
| 1 | Участник 1 | 17 | 4 | 21 | 3 | 22 | 4 |  |  |  |  | 27 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Участник 2 | 8 | 3 |  |  |  |  | 19 | 3 |  |  | 23 | 4 |  |  | 3 | 2 | 6 | 3 |  |  |
| 3 | Участник 3 | 11 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  | 28 | 4 | 23 | 4 | 10 | 3 |  |  |  |  |
| 4 | Участник 4 | 23 | 5 |  |  |  |  |  |  | 26 | 4 | 31 | 5 |  |  | 17 | 5 |  |  |  |  |
| 5 | Участник 5 | 11 | 3 |  |  |  |  | 21 | 3 |  |  | 27 | 4 |  |  | 8 | 3 |  |  |  |  |
| 6 | Участник 6 | 5 | 2 |  |  |  |  | 20 | 3 |  |  | 23 | 3 |  |  | 5 | 3 |  |  | 4 | 2 |
| Всего участников ОГЭ |  | 6 |  | 1 |  | 1 |  | 3 |  | 1 |  | 6 |  | 1 |  | 5 |  | 1 |  | 1 |  |
| Качество образования |  | 33% |  | 0% |  | 100% |  | 0% |  | 100% |  | 83% |  | 100% |  | 20% |  | 0% |  | 0 |  |
| Средний балл по школе |  | 3,33 |  | 3 |  | 4 |  | 3 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 3,2 |  | 3 |  | 2 |  |

Один участник ОГЭ по математике и 1 участник ОГЭ по информатике получили неудовлетворительный результат и повторно сдавали экзамены в резервные сроки основного периода. Результаты повторной сдачи основного государственного экзамена по информатике – результат удовлетворительный, по математике – неудовлетворительный. Ученик, не сдавший экзамен по математике в основной период, стал участником ОГЭ в сентябрьские сроки и успешно сдал ОГЭ по математике.

Участие школьников во Всероссийской олимпиаде школьников                                      Школьный этап

| Учебный год | 2018-2019 | 2019-2020 | 2020-2021 | 2021-2022 | 2022-2023 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Кол-во участников | 46 | 64 | 53 | 44 | 49 |

Участие обучающихся во Всероссийской олимпиаде школьников (школьный эта)            в 2022 году

| № п/п | Учебный предмет | Количество участников | Количество победителей и призеров |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Литература | 21 | 1 |
| 2 | Право | 1 | 0 |
| 3 | Русский язык | 33 | 3 |
| 4 | Физкультура (девушки) | 10 | 8 |
| 5 | Физкультура (юноши) | 6 | 6 |
| 6 | Физика | 1 | 0 |
| 7 | История | 4 | 1 |
| 8 | Английский язык | 5 | 0 |
| 9 | Математика | 3 | 0 |
| 10 | Химия | 2 | 0 |
| 11 | Технология (КДДТ) | 19 | 0 |
| 12 | Технология (ТТТ) | 7 | 0 |
| 13 | Основы безопасности жизнедеятельности | 9 | 2 |

Динамика участия обучающихся во Всероссийской олимпиаде школьников (школьный эта) в 2021, 2022 гг.

| № п/п | Учебный предмет | Количество участников |  | Количество победителей и призеров |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2021 | 2022 | 2021 | 2022 |
| 1 | Литература | - | 21 | - | 1 |
| 2 | Право | 8 | 1 | 1 | 0 |
| 3 | Русский язык | 36 | 33 | 2 | 3 |
| 4 | Физкультура (девушки) | - | 10 | - | 8 |
| 5 | Физкультура (юноши) | - | 6 | - | 6 |
| 6 | Физика | 1 | 1 | - | 0 |
| 7 | История | 7 | 4 | - | 1 |
| 8 | Биология | 5 | - | 1 | - |
| 9 | Экология | 7 | - | - | - |
| 10 | Информатика | 17 |  | 1 |  |
| 11 | Обществознание | 6 | - | 1 | - |
| 12 | Английский язык |  | 5 |  | 0 |
| 13 | Математика | 14 | 3 |  | 0 |
| 14 | Химия |  | 2 |  | 0 |
| 15 | Технология (КДДТ) |  | 19 |  | 0 |
| 16 | Технология (ТТТ) |  | 7 |  | 0 |
| 17 | Основы безопасности жизнедеятельности |  | 9 |  | 2 |

На муниципальном этапе Всероссийской олимпиады по физкультуре школьников приняли участие человек, двое из которых стали призерами олимпиады.

Вывод:

- Количество участников школьного этапа последние два года стабильны.

- Качество подготовки участников олимпиады остается на недостаточном уровне.

- Недостаточный детальный анализ олимпиадных работ по их завершении, отсутствие мероприятий по повышению мотивации учащихся к участию во Всероссийской олимпиаде школьников

- Недостаточно уделено внимание подготовке педагогических кадров для работы с одаренными детьми, включая ресурсы дистанционного обучения курсы повышения квалификации.

# Анализ внутренних и внешних факторов развития МБОУ СОШ № 8

| Оценка актуального состояния внутреннего потенциала |  | Оценка перспектив развития с учетом изменения внешних факторов |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Сильные стороны | Слабые стороны | Благоприятные возможности | Риски |
| Реализация программ по ФГОС НОО, ООО (1-9 классы), Внедрение ФГОС 3 поколения в 1 и 5 классах | Насыщенность урочной и внеурочной деятельности, потенциально возможные перегрузки обучающихся. Отсутствие полноценной поддержки родительской общественности, частично проявляется сниженная активность и заинтересованность в участии жизни школы, а также при переходе на ФГОС. Проявление у педагогов привычки работать по известной модели подачи знаний, присутствует неуверенность в работе по реализации ФГОС ООО. Риск увеличения объема работы, возлагающегося на членов администрации и педагогов Отсутствие системы педагогического сопровождения учащихся, испытывающих трудности в обучении через реализацию индивидуальных образовательных маршрутов | Привлечение родителей к участию в общешкольных мероприятиях; все педагоги школы прошли курсы повышения квалификации по вопросам реализации ФГОС. Внедрение инновационных технологий развивающего обучения. Наличие в штате сотрудников должности советника директора по воспитанию. | Нет существенной профессиональной поддержки при освоении ФГОС со стороны внешних партнеров, вследствие чего возможны угрозы допустимых ошибок |
|  | Отсутствие ступени среднего общего образования на протяжении 5 лет |  |  |
|  | Небольшой спектр цифровых образовательных платформ, применяемых педагогами для успешной реализации модели смешанного обучения |  | Профессиональная инертность |
| В школе создана и реализуется система подготовки обучающихся к независимой оценке качества образования, создана система поощрения педагогов за качественную подготовку обучающихся к ГИА, готовность педагогов к изменениям, возможность самообразования и повышения квалификации в очной и заочной формах. | Не все педагоги школы готовы морально к изменению подходов к обучению, нежелание некоторых педагогов изменять формы работы, подходы к обучающимся, нехватка опыта у молодых специалистов; | Все педагоги школы своевременно проходят КПК, внедрение инновационных технологий развивающего обучения. | Отсутствие должного контроля со стороны родителей значительного числа обучающихся, низкий социальный уровень некоторых семей, низкий уровень образовательных потребностей |
| Среди обучающихся МБОУ СОШ № 8 есть победители и призёры конкурсов интеллектуального, социального, технического направления разных уровней | Ограниченность временных ресурсов для занятий внеурочной деятельностью для детей п. Чащавита | Вовлечение большего количества участников конкурсов интеллектуального, социального, технического направления разных уровней | Большая занятость высокомотивированных обучающихся |
|  | Отсутствие участников профессиональных конкурсов |  |  |
| Обеспечение условий для профессиональной ориентации обучающихся | Недостаточное оснащение специализированных кабинетов |  |  |
|  | Недостаточный спектр реализуемых программ дополнительного образования и внеурочной деятельности по разным направленностям | Современная материально-техническая база, привлечение родителей к участию в общешкольных мероприятиях; | Большая занятость высокомотивированных обучающихся |
|  | Недостаточный уровень реализации профориентационной работы | Расширение возможностей профориентационной работы посредством участия в онлайн - проекте «Проектория», «Билет в будущее» | Технические характеристики компьютерной техники низкие |
| Готовность педагогических работников МБОУ СОШ № 8 к освоению и использованию в образовательной деятельности современных методов обучения и воспитания, образовательных технологий для достижения планируемых результатов обучения в соответствии с требованиями ФГОС | Высокий средний возраст педагогов коллектива МБОУ СОШ № 8 (средний возраст 49 лет) Проявление профессионального выгорания педагогических работников | Привлечение молодых специалистов, в том числе за счет участия в «Ярмарках вакансий», организуемых ВУЗами; | Отсутствие молодых специалистов |
| Высокий уровень квалификационных характеристик педагогических работников | Преобладает педагогическая деятельность в режиме функционирования, основанная на традиционных педагогических технологиях, репродуктивных методов преподавания | Национальная система учительского роста позволит педагогам МБОУ СОШ № 8 осуществлять образовательную деятельность в режиме развития, на базе центров непрерывной профессиональной подготовки | Профессиональная инертность |

На основании результатов комплексного SWOT - анализа образовательной ситуации МБОУ СОШ № 8, с учетом выявленных возможностей ресурсного потенциала общеобразовательного учреждения педагогический коллектив готов к стратегическим системным изменениям образовательной деятельности, предполагающей модернизацию развивающей образовательной среды в условиях реализации национального проекта «Образование».

# 4. Основные направления и мероприятия Программы развития МБОУ СОШ № 8 на 2022 – 2026 гг.

  - Направление 1. Обновление содержания образования в МБОУ СОШ № 8 в рамках реализации мероприятий федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование»

| Цель: внедрение к 2026 году в образовательную деятельность МБОУ СОШ №8 новых методов обучения и воспитания, образовательных технологий, обеспечивающих освоение школьниками предметных знаний (на базовом и/или углублённом уровне) и ключевых компетенций; повышение их мотивации к обучению и вовлеченности в образовательную деятельность |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Целевой показатель | Тип | Значение для всех категории обучающихся | Период |
|  | Доля школьников, осваивающих предметные области «Технология», «Естественные науки», «Физическая культура и ОБЖ» на обновленной материально-технической базе, от общего числа детей указанной категории, чел. | Основной | 100% | 2023-2026 г.г. |
|  | Доля обучающихся, осваивающих основную образовательную программу образования на обновленной материально-технической базе, от общего числа детей указанной категории, чел. | Основной | 100% | 2023-2026г.г. |

Задачи и результаты

| Задача: Внедрение на всех уровнях общего образования новых методов обучения и воспитания, образовательных технологий, обеспечивающих освоение обучающимися базовых навыков и умений, повышение их мотивации к обучению и вовлеченности в образовательный процесс, обновление содержания и совершенствование методов обучения предметных областей «Технология», «Естественные науки», «Физическая культура и ОБЖ» |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Наименование задачи, результата | Характеристика результата |
|  | Разработка и утверждение Программа развития МБОУ СОШ № 8 - участника реализации мероприятия федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование». | Разработана Программа развития МБОУ СОШ № 8 на 2023 – 2026 г.г. |
|  | Расширение реестра программ основного и дополнительного образования, внеурочной деятельности по направлению предметной области «Технология». | Обновлена материально-техническая база учебных кабинетов для реализации предметной области «Технология» Приобретено оборудование и средства обучения для оснащения образовательной деятельности по основным образовательным и дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам. |
|  | Обновление содержания программ предметных областей «Естественные науки», «Физическая культура и ОБЖ» в направлении практической и исследовательской деятельности. | Обновлена материально-техническая база учебных кабинетов для реализации предметных областей «Естественные науки», «Физическая культура и ОБЖ» Внесены изменения в содержание рабочих программ предметов, курсов внеурочной деятельности и дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы. |
|  | Создание единой образовательной среды для детей с разными стартовыми возможностями | Все педагогические работники школы имеют курсовую подготовку по теме «Реализация ФГОС для обучающихся с ОВЗ» |

  - Направление 2. Обновление содержания образования в МБОУ СОШ № 8

в рамках реализации мероприятий федерального проекта

«Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование»

| Цель: Обеспечение к 2026 году всем обучающимся МБОУ СОШ № 8 доступных условий для самореализации в социокультурном пространстве; проявления интеллектуальных/ творческих/спортивных способностей. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Целевой показатель | Тип | Значение для всех категории обучающихся | Период |
|  | Доля обучающихся в возрасте от 6,5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием в МБОУ СОШ № 8 | Основной | 70% | 2023 - 2026 г.г. |
|  | Сохранность доли обучающихся 10-11 классов, осваивающих программы профильного обучения | Основной | 100% | 2023 - 2026 г.г. |
|  | Доля выпускников, получивших по результатам ЕГЭ выше 70 балов | Основной | 10% | 2023 - 2026 г.г. |
|  | Количество обучающихся, которым обеспечен индивидуальный образовательный маршрут с учетом особых образовательных потребностей | Дополнительный | 25 человек | 2023 - 2026 г.г. |
|  | Доля школьников, показывающих по итогам ВПР средний и высокий уровень функциональной грамотности | Дополнительный | 20% | 2023 - 2026 г.г. |
|  | Доля школьников, вовлеченных в реализацию программы «Одаренные дети» | Основной | 60% | 2023 - 2026 г.г. |
|  | Сохранность эффективности участия в муниципальном этапе всероссийской олимпиады школьников | Дополнительный | 20% | 2023 - 2026 г.г. |
|  | Доли воспитанников школьного спортивного клуба | Дополнительный | 40% | 2023 - 2026 г.г. |
|  | Доля школьников, охваченных деятельностью центра «Точка роста» и других проектов, направленных на обеспечение доступности дополнительных общеобразовательных программ естественнонаучной и технической направленностей, соответствующих приоритетным направлениям технологического развития Российской Федерации | Дополнительный | 60% | 2023 - 2026 г.г. |
|  | Доля школьников, охваченных мероприятиями образовательного центра «Сириус» г. Сочи | Дополнительный | 2% | 2023 - 2026 г.г. |
|  | Доля школьников – участников цикла открытых уроков «Проектория», «Билет в будущее» и иных онлайн – проектов на платформе «Проектория», направленных на раннюю профориентацию детей | Дополнительный | 30% | 2022 - 2026 г.г. |
|  | Доля детей охваченных деятельностью РДШ | Дополнительный | 70% | 2023 - 2026 г.г. |
|  | Доля детей участвующих в мероприятиях «Школы Росатома» | Дополнительный | 30% | 2023 - 2026 г.г. |

Задачи и результаты

| Задача: создание эффективного образовательного пространства, обеспечивающего повышение внутренней мотивации школьников к обучению и саморазвитию; раскрытие интеллектуального/творческого/ спортивного потенциала обучающихся |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Наименование задачи, результата | Характеристика результата |
|  | Реализация программ профильного обучения для обучающихся 10-11 классов | Для всех обучающихся 10-11 классов составлены учебные планы, в том числе, индивидуальные, включающие изучение 2-3 предметов на углубленном уровне в соответствии с профилем |
|  | Развитие системы эффективной подготовки выпускников, включающей обучение в интенсивных предметных школах, курсах | Стабильный процент выпускников выполнивших работы ЕГЭ |
|  | Обеспечение потребности школьников в осваивании основных образовательные программы на всех уровнях общего образования по индивидуальным образовательным маршрутам | Удовлетворение запросов родителей (законных представителей) на получение образования школьника по индивидуальному образовательному маршруту. Сопровождение в освоении индивидуальной образовательной траектории |
|  | Повышение функциональной грамотности выпускников школы | Увеличение доли школьников, показывающих по итогам ВПР средний и высокий уровень функциональной грамотности |
|  | Увеличение количества дипломантов муниципального этапа ВсОШ при сохранении эффективности участия не ниже 20 % | Рейтинговая позиция МБОУ СОШ № 8 по количеству дипломантов муниципального этапа ВсОШ не ниже шестой среди школ города. |
|  | Расширение спектра программ дополнительного образования спортивной направленности | Увеличение доли воспитанников школьного спортивного клуба от общего числа обучающихся в МБОУ СОШ № 8 |
|  | Обучение педагогов современным технологиям обеспечения качества образования в соответствии с требованиями международных исследований | Профессиональный кадровый потенциал, отвечающий вызовам современности, способный обеспечить развитие у школьников функциональной грамотности и глобальных компетенций |
|  | Разработка программ внеурочной деятельности по подготовке учащихся к международному исследованию PISA (математическая грамотность, естественнонаучная грамотность). Совершенствование внутренней оценки качества образования в соответствии с критериями международных исследований. Разработка модели подготовки учащихся к международным исследованиям | Внесены изменения в основные образовательные программы на всех уровнях общего образования. Разработаны программы внеурочной деятельности по подготовке учащихся к международному исследованию PISA (математическая грамотность, естественнонаучная грамотность) |
|  | Консолидация системы профоринетационной работы в школе. Обеспечение участия школьников в проведении открытых онлайн уроков «Проектория», «Билет в будущее», направленных на раннюю профориентацию обучающихся | 100% вовлечение школьников 6-11 классов в участие онлайн уроках «Проектория», «Билет в будущее». |
|  | Активное вовлечение систему дополнительного образования МБОУ СОШ № 8 обучающимися «зоны риска», с инвалидностью и ОВЗ. | Достижение показателя «Охват дополнительным образованием обучающимися «зоны риска», с инвалидностью и ОВЗ»-99% от общей численности таких обучающихся в МБОУ СОШ № 8 |
|  | Реализация подпрограммы «Преодоление школьной неуспешности обучающихся МБОУ СОШ № 8» в рамках проекта «Шанс» | Достижение показателей подпрограммы |

  - Направление 3. Обновление содержания психолого-педагогической, методической и консультативной помощи

Обучающимся, их родителям (законным представителям)

в рамках реализации мероприятий федерального проекта

«Поддержка семей, имеющих детей» национального проекта «Образование»

| Цель: Создание условий для повышения компетентности родителей обучающихся в вопросах образования и воспитания детей |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Целевой показатель | Тип | Значение для семей всех категории обучающихся | Период |
|  | Доля семей (из числа состоящих на различного вида учетах; находящихся в трудной жизненной ситуации; замещающих семей; имеющих детей с ОВЗ и инвалидностью) получивших услуги психолого-педагогической, методической и консультативной помощи | Основной | 100 % от общего количества семей, указанных категорий | 2023 – 2026 гг. |
|  | Доля родителей (законных представителей) положительно оценивших качество услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи от общего числа обратившихся | Дополнительный | 90% | 2023 – 2026 гг. |
|  | Доля родителей – активных участников образовательных отношений | Дополнительный | 40% от общего количества родителей | 2023-2026 гг. |

Задачи и результаты

| Задача: разработка и реализация программы психолого-педагогической, методической и консультативной помощи семьям, состоящим на различного вида учетах; находящихся в трудной жизненной ситуации; замещающим семьям; имеющих детей с ОВЗ и инвалидностью |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Наименование задачи, результата | Характеристика результата |
|  | Оказано не менее 90% качественных психолого-педагогических. методических и консультативных услуг семьям, состоящим на различного вида учетах; находящихся в трудной жизненной ситуации; замещающим семьям; имеющих детей с ОВЗ и инвалидностью | Удовлетворение потребности родителей (законных представителей) в саморазвитии по вопросам образования и воспитания детей из семей, состоящих на различного вида учетах; находящихся в трудной жизненной ситуации; замещающих семей; имеющих детей с ОВЗ и инвалидностью |
|  | Оказано не менее 100% семьям от общего числа обучающихся услуг психолого-педагогической. методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) | Реализация программы психолого-педагогической. методической. консультативной помощи родителям (законным представителям) |
|  | Обновлена система работы с родителями (законными представителями) | Повышение активности родителей, как участников образовательных отношений в МБОУ СОШ № 8 |

  - Направление 4. Обновление содержания образования в МБОУ СОШ № 8 ,

в рамках реализации мероприятий федерального проекта «Цифровая образовательная среда » национального проекта «Образование»

| Цель: создание к 2026 году в МБОУ СОШ № 8 современной и безопасной цифровой образовательной среды, обеспечивающей высокое качество и доступность образования, в том числе, с применением цифровых образовательных платформ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Целевой показатель | Тип | Значение для всех категории обучающихся | Период |
|  | Обеспечение МБОУ СОШ № 8 доступом к сети Интернет с высокой скоростью (выше 50 Мбит/с) | Основной | 100% | 20223 - 2022 |
|  | Доля обучающихся МБОУ СОШ № 8 продемонстрировавших необходимый уровень сформированности ИКТ – компетенций | Основной | 70% | 2023 – 2026 |
|  | Доля педагогических работников и педагогов дополнительного образования детей МБОУ СОШ № 8, состоящих в цифровых профессиональных сообществах | Дополнительный | 80% | 2023 - 2026 |

Задачи и результаты

| Задача: обеспечить высокое качество и доступность образования в МБОУ СОШ № 8 в условиях создания современной и безопасной цифровой среды |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Наименование задачи, результата | Характеристика результата |
|  | Функционирование и информационное наполнение официального сайта МБОУ СОШ № 8 в соответствии с утвержденным Стандартом. Функционирование библиотечно – информационного центра | Обеспечено стабильное функционирование официального сайта МБОУ СОШ № 8 и иных систем (библиотечный - информационный центр) |
|  | Обновлено содержание рабочих программ учебного предмета «Основы безопасности и жизнедеятельности» в части включения вопросов кибербезопасности и «кибергигиены» в информационно – телекоммуникационных сетях | Обеспечить защищенность обучающихся от девиантных и деликвентных влияний на детей в сети Интернет, использование инструментов, обеспечивающих безопасное использование обучающимися сети Интернет, сохраняя собственную идентичность |
|  | Использование технологий «больших данных», «облачного» хранения данных и искусственного интеллекта для обеспечения полного электронного документооборота МБОУ СОШ № 8 («Цифровая образовательная организация») | Оптимизирована деятельность МБОУ СОШ № 8 за счет функционирования «Цифровой образовательной организации», повышена безопасность хранения данных, снижена нагрузка в части ведения административно-хозяйственной и финансово - экономической деятельности в пользу обеспечения образовательного и воспитательного процесса |
|  | Электронные образовательные ресурсы по всем предметным областям адаптированы под образовательные потребности обучающихся | Электронные ресурсы по всем предметным областям позволят вовлечь обучающихся, в том числе с особыми образовательными потребностями, во все виды обучения, обеспечить качество и доступность образования посредством сети Интернет |
|  | Обеспеченно Интернет-соединение с минимальной скоростью соединения 50 Мбит/с предоставлением гарантированного трафика | Обеспечен гарантированный доступ к сети Интернет всех обучающихся |

  - Направление 5. Обновление содержания образования в МБОУ СОШ № 8

в рамках реализации мероприятий федерального проекта

«Учитель будущего» национального проекта «Образование»

| Цель: внедрение к 2026 году национальной системы профессионального роста педагогических работников, охватывающей не менее 70 процентов учителей МБОУ СОШ № 8 и обеспечивающей вхождение МБОУ СОШ № 8 в число рейтинговых школ региона, реализующих основные общеобразовательные программы по качеству общего образования |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Целевой показатель | Тип | Значение для всех категории педагогических работников МБОУ СОШ №8 | Период |
|  | Доля учителей МБОУ СОШ №8, вовлеченных в национальную систему профессионального роста педагогических работников, % | Основной | 70% | 2023 – 2026 г.г. |
|  | Доля педагогических работников МБОУ СОШ № 8, повысивших уровень профессионального мастерства по работе в условиях безопасной, здоровьесберегающей, личностно-ориентированной цифровой образовательной среде, реализации персональных образовательных траекторий | Дополнительный | 100% | 2023 – 2026 г.г. |
|  | Доля педагогов предметных областей «Технология» и «Информатика», освоивших новые методы обучения и воспитания, образовательные технологии, обеспечивающие освоение обучающимися базовых навыков и умений, повышение их мотивации к обучению и вовлеченности | Дополнительный | 100% | 2023 – 2026 г.г. |
|  | Доля педагогических работников и сотрудников МБОУ СОШ № 8, прошедших повышение квалификации на базе региональных центров компетенций в области онлайн-обучения и онлайн - сервисов | Дополнительный | 50% | 2023 – 2026 г.г. |

Задачи и результаты

| Задача: внедрение национальной системы профессионального роста педагогических работников в МБОУ СОШ № 8 |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Наименование задачи, результата | Характеристика результата |
|  | Внедрены уровни профессионального роста учителей МБОУ СОШ № 8 с соответствующей системой стимулирования, в том числе с учетом результатов добровольной сертификации и подтверждения своих профессиональных навыков в аккредитационных центрах профессионального мастерства работников системы образования | Выстроена прозрачная система карьерного роста и перспектив дальнейшего развития педагогов в профессии. Инструментами для оценки качества работы педагога станет добровольная система сертификации, аккредитационные центры профессионального мастерства работников системы образования, аттестация по квалификации «Учитель-наставник» |
|  | Участие педагогов МБОУ СОШ № 8 в комплексных исследованиях профессиональных компетенций работников общего образования на базе аккредитационных центров профессионального мастерства работников системы образования | Разработана корпоративная (горизонтальная) система повышения квалификации, основанная на выявленных профессиональных достоинствах и дефицитах педагогов школы |
|  | Созданы условия для привлечения выпускников педагогических образовательных организаций высшего образования в МБОУ СОШ № 8 | Привлечены в МБОУ СОШ № 8 молодые специалисты, наметилась тенденция к преодолению профессиональной инертности и профессионального выгорания |
|  | Участие педагогов МБОУ СОШ № 8 в конкурсах профессионального мастерства педагогов и специалистов системы общего образования | Эффективное участие в конкурсах профессионального мастерства учителей и педагогов дополнительного образования |

# Механизмы реализации Программы развития МБОУ СОШ № 8

- 5.1  Механизмы управления реализацией Программы развития

| Механизм управления | Объект контроля | Субъект контроля | Формы контроля | Итоги контроля |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Контроль реализации Программы развития | Эффективное выполнение программных мероприятий | Совет школы, Педагогический совет | Ежегодный мониторинг целевых показателей реализации Программы развития | Ежегодный отчет о ходе реализации Программы развития, промежуточных итогах выполнения |

- 5.2. Распределение сфер ответственности за реализацию Программы развития

| Субъект ответственности | Объект ответственности | Результат (критерий) |
| --- | --- | --- |
| Администрация МБОУ СОШ № 8 | Достижение целевых показателей Программы развития. Инновационная деятельность | Достигнутые целевые показатели, отражены в самообследовании, публичном докладе. Модернизирован учебный план. Намечены «точки роста» на следующий период развития |
| Руководители школьных методических объединений МБОУ СОШ № 8 | Обновление содержания образования МБОУ СОШ № 8. Подготовка материалов для распространения положительных практик | Рабочие программы учебных предметов, курсов, дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ. Методические продукты, отражающие положительный опыт школы по организации педагогическим коллективом развивающего образовательного пространства |
| Классные руководители МБОУ СОШ № 8 | Разработка и реализация программы методической и консультативной помощи родителям. Тьюторинг обучающихся, показывающих высокие результаты в различных сферах деятельности. Реализация мероприятий по профессиональной ориентации обучающихся Использование «Портфолио», как механизм контроля достижения обучающимися личностных результатов | Программа методической и консультативной помощи родителям (законным представителям). Увеличение количества обучающихся, включенных в реализацию программы «Одаренные дети». Участие обучающихся в мероприятиях по профессиональной ориентации обучающихся: «Проектория», «Билет в будущее», профориентационной навигатор, профессиональные пробы, экскурсии, трудовая практика. Портфолио обучающегося в АИС «Сетевой город. Образование» |
| Педагогические работники МБОУ СОШ № 8 | Разработка и реализация рабочих программ учебных предметов, курсов, курсов внеурочной деятельности с учетом концепций преподавания учебных предметов, предметных областей. Проектная деятельность, применение современных образовательных технологий | Рабочие программы учебных предметов, курсов, курсов внеурочной деятельности «География», «Основы безопасности жизнедеятельности», «Обществознание», «Физическая культура», предметных областей «Искусство», «Технология». Педагогические проекты с грантовой поддержкой. Использование электронных образовательных ресурсов |

- 5.3  Механизмы взаимодействия участников образовательных отношений по вопросам реализации Программы развития

| Участники образовательных отношений | Способы взаимодействия |
| --- | --- |
| Обучающиеся МБОУ СОШ № 8 | Обучение в соответствии с требованиями ФГОС в условиях обновленного образовательного пространства МБОУ СОШ № 8. Принимают участие в управлении школой посредством работы «Совета старшеклассников» |
| Родители (законные представители) обучающихся МБОУ СОШ № 8 | Принимают участие в управлении МБОУ СОШ № 8 - в работе коллегиальных органов управления. |
| Педагогические работники школы | Реализуют ООП в соответствии с ФГОС, Программу развития, создают специальные условия для получения качественного образования всеми обучающимися, в том числе с ОВЗ и инвалидностью. |
| Учредитель - городской округ «Город Лесной» | Финансируют, регулируют, координируют и контролируют деятельность МБОУ СОШ № 8, согласовывают Программу развития |
| Социальные партнеры | Создают условия для получения обучающимися качественного и доступного образования. |

# Критерии и показатели оценки реализации Программы развития

| № п/п | Проекты, индикаторы | Ед. измерения | Базов знач. 2022 год |  | Значение показателя по годам |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2023 | 2024 |  | 2025 |  | 2026 |
| Направление 1. Обновление содержания образования в МБОУ СОШ № 8 в рамках реализации мероприятий федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Количество кабинетов ОБЖ с обновленной материально – технической базой | Кол-во | 1 |  | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 |
|  | Количество мастерских и кабинетов предметной области «Технология» с обновленной материально – технической базой | Кол-во | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |
|  | Количество лаборантских специализированных кабинетов (химия, биология, физика) с обновленной материально – технической базой | Кол-во | 2 |  | 2 | 2 |  | 2 |  | 2 |
| Направление 2. Обновление содержания образования в МБОУ СОШ № 8 в рамках реализации мероприятий федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Доля обучающихся в возрасте от 6,5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием в МБОУ СОШ № 8 | % | 60 | 60 |  | 66 | 66,5 |  | 67 |  |
|  | Сохранность доли обучающихся 10-11 классов, осваивающих программы профильного обучения | % | 0 | 100 |  | 100 | 100 |  | 100 |  |
|  | Доля выпускников, получивших по результатам ЕГЭ выше 70 балов | % | 0 | 3 |  | 6 | 10 |  | 10 |  |
|  | Количество обучающихся, которым обеспечен индивидуальный образовательный маршрут с учетом особых образовательных потребностей | Чел. | 2 | 5 |  | 7 | 8 |  | 10 |  |
|  | Доля школьников, показывающих по итогам ВПР средний и высокий уровень функциональной грамотности | % | 7 | 9 |  | 12 | 13 |  | 14 |  |
|  | Доля школьников, вовлеченных в реализацию программы «Одаренные дети» | % | 2 | 4 |  | 10 | 12 |  | 15 |  |
|  | Сохранность эффективности участия в муниципальном этапе всероссийской олимпиады школьников | % | 35 | 35 |  | 35 | 35 |  | 35 |  |
|  | Доли воспитанников школьного спортивного клуба от общего числа обучающихся в МБОУ СОШ № 8 | % | 15 | 20 |  | 30 | 40 |  | 50 |  |
|  | Доля школьников, охваченных деятельностью «Точка роста» и других проектов, направленных на обеспечение доступности дополнительных общеобразовательных программ естественнонаучной и технической направленностей, соответствующих приоритетным направлениям технологического развития Российской Федерации | % | 0 | 20 |  | 25 | 30 |  | 40 |  |
|  | Доля школьников, охваченных мероприятиями образовательного центра «Сириус» г. Сочи | % | 0 | 0,3 |  | 0,3 | 0,5 |  | 0,5 |  |
|  | Доля школьников – участников цикла открытых уроков «Проектория» и иных онлайн – проектов на платформе «Проектория», «Билет в будущее» направленных на раннюю профориентацию детей | % | 15 | 25 |  | 40 | 50 |  | 65 |  |
|  | Доля обучающихся, охваченных дополнительными общеразвивающими программами | % | 50 | 55 |  | 60 | 64 |  | 64 |  |
|  | Доля обучающихся, выполнивших нормативы ФСК ГТО | % | 5 | 10 |  | 15 | 20 |  | 25 |  |
| Направление 3.Обновление содержания психолого – педагогической, методической и консультативной помощи в МБОУ СОШ № 8 родителям (законным представителям) в рамках реализации мероприятий федерального проекта «Поддержка семей, имеющих детей» национального проекта «Образование» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Создание консультационно-просветительского центра для реализации программы психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) с использованием возможностей интерактивного взаимодействия | Кол-во | 0 | 0 |  | 1 | 1 |  | 1 |  |
|  | Количество услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей | % | 20 | 25 |  | 30 | 40 |  | 50 |  |
|  | Доля родителей (законных представителей) положительно оценивших качество услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи от общего числа обратившихся | % | 50 | 55 |  | 60 | 65 |  | 75 |  |
|  | Доля родителей – активных участников образовательных отношений | % | 20 | 22 |  | 23 | 24 |  | 25 |  |
| Направление 4. Обновление содержания образования в МБОУ СОШ № 8 в рамках реализации мероприятий федерального проекта «Цифровая школа» национального проекта «Образование» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Доля педагогов, использующих в образовательном процессе электронные образовательные ресурсы и цифровые технологии | % | 75 | 90 |  | 100 | 100 |  | 100 |  |
|  | Доступ к беспроводной сети Интернет с высокой скоростью (50 Мбит/с); | % | 50 | 80 |  | 100 | 100 |  | 100 |  |
|  | Доля обучающихся, обладающими необходимыми компетенциями в условиях цифровой экономики | % | 50 | 60 |  | 65 | 70 |  | 70 |  |
|  | Доля педагогических работников и педагогов дополнительного образования, состоящих в цифровых профессиональных сообществах | % | 40 | 50 |  | 60 | 65 |  | 70 |  |
| Направление 5.Обновление содержания образования в МБОУ СОШ № 8 в рамках реализации мероприятий федерального проекта «Учитель будущего» национального проекта «Образование» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Доля преподавателей и сотрудников МБОУ СОШ № 8, прошедших повышение квалификации на базе региональных центров компетенций в области онлайн-обучения и онлайн - сервисов | % | 0 | 3 |  | 5 | 10 |  | 20 |  |
|  | Доля учителей, вовлеченных в национальную систему профессионального роста педагогических работников | % | 0 | 15 |  | 20 | 25 |  | 30 |  |
|  | Доля педагогических работников, прошедших добровольную независимую оценку квалификации | % | 0 | 2 |  | 3 | 5 |  | 7,5 |  |

7. Перспективный план по формированию фонда учебной литературы

| Класс/ Предмет | Кол-во учащихся в 2022 2023 уч.году, чел. | Планируемое кол-во учащихся на 2023 2024 уч.год, чел. | Планируемое кол-во учащихся на 2024 2025 уч.год, чел. | Фонд учебников, имеющихся в библиотеках ОУ, соответствующий данному году издания, экз. |  |  |  |  |  |  |  | ИТОГО, экз. | Потребность в обновлении фонда, экз. | План комплектования фондов библиотеки ОУ учебниками на учебный год, экз. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |  |  | 20232024 | 20242025 | 20252026 | 20262027 | 20272028 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 1 класс |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Русский язык | 6 | 12 | 12 |  |  | 12 |  |  |  |  |  | 12 | 12 | 12 |  |  |  |  |
| Литературное чтение | 6 | 12 | 12 |  |  | 12 | 12 |  |  |  |  | 24 | 12 | 12 |  |  |  |  |
| Родной язык и (или) государственный язык республики Российской Федерации | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| Литературное чтение на родном языке | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 12 |  | 12 |  |  |  |
| Математика | 6 | 12 | 12 |  |  |  | 12 |  |  |  |  | 12 |  | 12 |  |  |  |  |
| Окружающий мир | 6 | 12 | 12 |  |  |  | 12 |  |  |  |  | 12 |  | 12 |  |  |  |  |
| Изобразительное искусство | 6 | 12 | 12 |  | 16 |  |  |  |  |  |  | 16 | 12 |  | 12 |  |  |  |
| Музыка | 6 | 12 | 12 |  | 16 |  |  |  |  |  |  | 16 | 12 |  | 12 |  |  |  |
| Технология | 6 | 12 | 12 |  |  |  | 12 |  |  |  |  | 12 |  | 12 |  |  |  |  |
| Физическая культура | 6 | 12 | 12 | 12 |  |  |  |  |  |  |  | 12 | 11 | 1 | 11 |  |  |  |
| ЧФУ | 6 | 12 | 12 | 8 | 4 |  |  |  |  |  |  | 12 | 12 |  | 12 |  |  |  |
| 2 класс |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Русский язык | 4 | 6 | 12 |  | 12 |  |  |  |  |  |  | 12 | 12 |  | 12 |  |  |  |
| Литературное чтение | 4 | 6 | 12 |  | 12 |  |  |  |  |  |  | 12 | 12 |  | 12 |  |  |  |
| Родной язык и (или) государственный язык республики Российской Федерации | 4 | 6 | 12 |  |  |  |  | 8 | 2 | 2 |  | 12 | 12 |  | 12 |  |  |  |
| Литературное чтение на родном языке | 4 | 6 | 12 |  | 12 |  |  |  |  |  |  | 12 | 12 |  | 12 |  |  |  |
| Иностранный язык | 4 | 6 | 12 |  | 12 |  |  |  |  |  |  | 12 | 12 |  | 12 |  |  |  |
| Математика | 4 | 6 | 12 |  | 12 |  |  |  |  |  |  | 12 | 12 |  | 12 |  |  |  |
| Окружающий мир | 4 | 6 | 12 |  | 12 |  |  |  |  |  |  | 12 | 12 |  | 12 |  |  |  |
| Изобразительное искусство | 4 | 6 | 12 |  | 12 |  |  |  |  |  |  | 12 | 12 |  | 12 |  |  |  |
| Музыка | 4 | 6 | 12 |  | 16 |  |  |  |  |  |  | 16 | 12 |  | 12 |  |  |  |
| Технология | 4 | 6 | 12 |  |  |  | 12 |  |  |  |  | 12 | 12 |  | 12 |  |  |  |
| Физическая культура | 4 | 6 | 12 | 12 |  |  |  |  |  |  |  | 12 | 12 |  | 12 |  |  |  |
| ЧФУ | 4 | 6 | 12 |  |  | 12 |  |  |  |  |  | 12 | 12 |  | 12 |  |  |  |
| 3 класс |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Русский язык | 8 | 4 | 6 |  |  | 13 |  |  |  |  |  | 13 | 12 |  |  | 12 |  |  |
| Литературное чтение | 8 | 4 | 6 |  |  | 13 |  |  |  |  |  | 13 | 12 |  |  | 12 |  |  |
| Родной язык и (или) государственный язык республики Российской Федерации | 8 | 4 | 6 |  |  |  |  | 12 |  | 2 |  | 14 | 12 |  |  | 12 |  |  |
| Литературное чтение на родном языке | 8 | 4 | 6 |  | 12 |  |  |  |  |  |  | 12 | 12 |  |  | 12 |  |  |
| Иностранный язык | 8 | 4 | 6 |  |  | 24 |  |  |  |  |  | 24 | 12 |  |  | 12 |  |  |
| Математика | 8 | 4 | 6 |  |  | 13 |  |  |  |  |  | 13 | 12 |  |  | 12 |  |  |
| Окружающий мир | 8 | 4 | 6 |  |  | 13 |  |  |  |  |  | 13 | 12 |  |  | 12 |  |  |
| Изобразительное искусство | 8 | 4 | 6 | 12 | 6 |  |  |  |  |  |  | 18 | 12 |  |  | 12 |  |  |
| Музыка | 8 | 4 | 6 | 12 | 4 |  |  |  |  |  |  | 16 | 12 |  |  | 12 |  |  |
| Технология | 8 | 4 | 6 |  |  |  | 17 |  |  |  |  | 17 | 12 |  |  | 12 |  |  |
| Физическая культура | 8 | 4 | 6 | 8 |  |  | 8 |  |  |  |  | 16 | 12 |  |  | 12 |  |  |
| ЧФУ | 8 | 4 | 6 |  |  |  | 8 |  |  |  |  | 8 | 12 |  |  | 12 |  |  |
| 4 класс |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Русский язык | 10 | 8 | 4 |  |  |  | 13 |  |  |  |  | 13 | 12 |  |  |  | 12 |  |
| Литературное чтение | 10 | 8 | 4 |  |  |  | 13 |  |  |  |  | 13 | 12 |  |  |  | 12 |  |
| Родной язык и (или) государственный язык республики Российской Федерации | 10 | 8 | 4 |  |  |  |  | 13 |  | 1 |  | 14 | 12 |  |  |  | 12 |  |
| Литературное чтение на родном языке | 10 | 8 | 4 |  |  |  | 12 |  |  |  |  | 12 | 12 |  |  |  | 12 |  |
| Иностранный язык | 10 | 8 | 4 |  |  | 14 | 14 |  |  |  |  | 28 | 12 |  |  |  | 12 |  |
| Математика | 10 | 8 | 4 |  |  |  | 13 |  |  |  |  | 13 | 12 |  |  |  | 12 |  |
| Окружающий мир | 10 | 8 | 4 |  |  |  | 13 |  |  |  |  | 13 | 12 |  |  |  | 12 |  |
| Изобразительное искусство | 10 | 8 | 4 |  | 11 | 13 |  |  |  |  |  | 24 | 12 |  |  |  | 12 |  |
| Музыка | 10 | 8 | 4 |  | 16 | 13 |  |  |  |  |  | 29 | 12 |  |  |  | 12 |  |
| Технология | 10 | 8 | 4 |  |  |  | 24 |  |  |  |  | 24 | 12 |  |  |  | 12 |  |
| Физическая культура | 10 | 8 | 4 | 10 | 2 |  |  |  |  |  |  | 12 | 12 |  |  |  | 12 |  |
| Основы православной культуры | 4 |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  | 4 | 12 |  |  |  | 4 |  |
| Основы иудейской культуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 12 |  |  |  |  |  |
| Основы буддийской культуры | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 1 | 12 |  |  |  |  |  |
| Основы исламской культуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 12 |  |  |  |  |  |
| Основы религиозных культур народов России |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 12 |  |  |  |  |  |
| Основы светской этики | 5 | 8 | 4 |  |  |  | 10 |  |  |  |  | 10 | 12 |  |  |  | 4 |  |
| ЧФУ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 12 |  |  |  | 4 |  |
| 5 класс |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Русский язык | 6 | 9 | 8 |  |  |  | 10 |  |  |  |  | 10 | 9 | 9 |  |  |  |  |
| Литература | 6 | 9 | 8 |  |  |  | 10 |  |  |  |  | 10 | 9 | 9 |  |  |  |  |
| Родной язык и (или) государственный язык республики Российской Федерации | 6 | 9 | 8 |  |  |  | 10 |  |  |  |  | 10 | 9 | 9 |  |  |  |  |
| Родная литература | 6 | 9 | 8 |  |  |  | 10 |  |  |  |  | 10 | 9 | 9 |  |  |  |  |
| Иностранный язык | 6 | 9 | 8 |  |  |  | 10 |  |  |  |  | 10 | 9 | 9 |  |  |  |  |
| Второй иностранный язык |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  | 10 | 9 | 9 |  |  |  |  |
| Математика | 6 | 9 | 8 |  |  |  | 10 |  |  |  |  | 10 | 9 | 9 |  |  |  |  |
| Информатика | 6 | 9 | 8 |  |  |  | 10 |  |  |  |  | 10 | 9 | 9 |  |  |  |  |
| История | 6 | 9 | 8 |  |  |  | 10 |  |  |  |  | 10 | 9 | 9 |  |  |  |  |
| Обществознание | 6 | 9 | 8 |  |  |  | 10 |  |  |  |  | 10 | 9 | 9 |  |  |  |  |
| География | 6 | 9 | 8 |  |  |  | 10 |  |  |  |  | 10 | 9 | 9 |  |  |  |  |
| Биология | 6 | 9 | 8 |  |  |  | 10 |  |  |  |  | 10 | 9 | 9 |  |  |  |  |
| Изобразительное искусство | 6 | 9 | 8 |  | 5 |  | 10 |  |  | 5 |  | 20 | 9 |  |  |  |  |  |
| Музыка | 6 | 9 | 8 |  |  |  | 10 |  |  |  |  | 10 | 9 |  |  |  |  |  |
| Технология | 6 | 9 | 8 |  |  |  |  | 18 |  |  |  | 18 |  | 9 |  |  |  |  |
| Физическая культура | 6 | 9 | 8 |  | 10 |  | 10 |  |  |  |  | 20 | 9 | 9 |  |  |  |  |
| Основы безопасности жизнедеятельности | 6 | 9 | 8 |  |  |  | 10 |  |  |  |  | 10 | 9 | 9 |  |  |  |  |
| ОДНКНР | 6 | 9 | 8 |  |  |  | 10 |  |  |  |  | 10 | 9 | 9 |  |  |  |  |
| ЧФУ | 6 | 9 | 8 |  |  |  | 10 |  |  |  |  | 10 | 9 |  |  |  |  |  |
| 6 класс |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Русский язык | 10 | 6 | 9 | 12 |  |  |  |  |  |  |  | 12 |  |  |  |  |  |  |
| Литература | 10 | 6 | 9 | 9 | 2 |  |  |  | 8 |  |  | 19 | 9 |  | 9 |  |  |  |
| Родной язык и (или) государственный язык республики Российской Федерации | 10 | 6 | 9 |  | 4 |  |  |  | 6 |  |  | 10 | 9 |  | 9 |  |  |  |
| Родная литература | 10 | 6 | 9 |  |  |  |  | 1 | 6 | 3 |  | 10 | 9 |  | 9 |  |  |  |
| Иностранный язык | 10 | 6 | 9 |  |  |  |  |  |  | 10 |  | 10 | 9 |  | 9 |  |  |  |
| Второй иностранный язык | 10 | 6 | 9 |  |  |  |  | 2 | 7 | 1 |  | 10 | 9 |  | 9 |  |  |  |
| Математика | 10 | 6 | 9 |  |  |  |  |  | 10 |  |  | 10 | 9 |  | 9 |  |  |  |
| Вероятность и статистика | 10 | 6 | 9 |  |  |  |  |  | 10 |  |  | 10 | 9 |  | 9 |  |  |  |
| Информатика | 10 | 6 | 9 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 9 |  | 9 |  |  |  |
| История | 10 | 6 | 9 |  |  |  | 10 | 7 | 3 |  |  | 20 | 9 |  | 9 |  |  |  |
| Обществознание | 10 | 6 | 9 |  | 2 |  |  |  | 7 | 1 |  | 10 | 9 |  | 9 |  |  |  |
| География | 10 | 6 | 9 |  |  |  |  | 10 |  |  |  | 10 | 9 |  | 9 |  |  |  |
| Биология | 10 | 6 | 9 |  |  |  |  | 10 |  |  |  | 10 | 9 |  | 9 |  |  |  |
| Изобразительное искусство | 10 | 6 | 9 |  | 3 |  |  | 3 | 4 |  |  | 10 | 9 |  | 9 |  |  |  |
| Музыка | 10 | 6 | 9 |  | 1 |  |  | 6 |  | 3 |  | 10 | 9 |  | 9 |  |  |  |
| Технология | 10 | 6 | 9 |  |  |  |  | 10 |  |  |  | 10 | 9 |  | 9 |  |  |  |
| Физическая культура | 10 | 6 | 9 |  | 10 |  |  |  |  |  |  | 10 | 9 |  | 9 |  |  |  |
| Основы безопасности жизнедеятельности | 10 | 6 | 9 |  | 10 |  |  |  |  |  |  | 10 | 9 |  | 9 |  |  |  |
| ЧФУ | 10 | 6 | 9 |  | 10 |  |  |  |  |  |  | 10 | 9 |  | 9 | 5 |  |  |
| 7 класс |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Русский язык | 10 | 10 | 6 |  | 16 |  |  |  |  |  |  | 16 | 10 |  |  | 10 |  |  |
| Литература | 10 | 10 | 6 |  |  |  |  |  | 3 | 7 |  | 10 | 10 |  |  | 10 |  |  |
| Родной язык и (или) государственный язык республики Российской Федерации | 10 | 10 | 6 |  |  |  |  |  | 3 | 7 |  | 10 | 10 |  |  | 10 |  |  |
| Родная литература | 10 | 10 | 6 |  |  |  |  |  |  | 10 |  | 10 | 10 |  |  | 10 |  |  |
| Иностранный язык | 10 | 10 | 6 |  |  |  |  |  | 3 | 7 |  | 10 | 10 |  |  | 10 |  |  |
| Второй иностранный язык | 10 | 10 | 6 |  |  |  |  | 10 |  |  |  | 10 | 10 |  |  | 10 |  |  |
| Алгебра | 10 | 10 | 6 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 10 | 10 |  |  | 10 |  |  |
| Геометрия | 10 | 10 | 6 |  |  |  |  |  | 10 |  |  | 10 | 10 |  |  | 10 |  |  |
| Вероятность и статистика |  | 10 | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 10 |  |  | 10 |  |  |
| Информатика | 10 | 10 | 6 |  |  |  |  |  |  | 10 |  | 10 | 10 |  |  | 10 |  |  |
| История России | 10 | 10 | 6 |  |  |  |  |  | 10 |  |  | 10 | 10 |  |  | 10 |  |  |
| Всеобщая история | 10 | 10 | 6 |  |  |  |  |  | 2 | 8 |  | 10 | 10 |  |  | 10 |  |  |
| Обществознание | 10 | 10 | 6 |  |  |  |  |  |  | 10 |  | 10 | 10 |  |  | 10 |  |  |
| География | 10 | 10 | 6 |  |  |  |  |  |  | 10 |  | 10 | 10 |  |  | 10 |  |  |
| Физика | 10 | 10 | 6 |  |  |  |  |  | 4 | 6 |  | 10 | 10 |  |  | 10 |  |  |
| Химия | 10 | 10 | 6 |  |  |  |  |  | 4 | 6 |  | 10 | 10 |  |  | 10 |  |  |
| Биология | 10 | 10 | 6 |  |  |  |  |  | 2 | 8 |  | 10 | 10 |  |  | 10 |  |  |
| Изобразительное искусство | 10 | 10 | 6 |  |  |  |  |  | 3 | 7 |  | 10 | 10 |  |  | 10 |  |  |
| Музыка | 10 | 10 | 6 |  |  |  |  | 2 | 3 | 5 |  | 10 | 10 |  |  | 10 |  |  |
| Технология | 10 | 10 | 6 |  |  |  |  |  | 10 |  |  | 10 | 10 |  |  | 10 |  |  |
| Физическая культура | 10 | 10 | 6 |  |  |  |  |  |  | 10 |  | 10 | 10 |  |  | 10 |  |  |
| Основы безопасности жизнедеятельности | 10 | 10 | 6 |  |  |  |  |  |  | 10 |  | 10 | 10 |  |  | 10 |  |  |
| ЧФУ | 10 | 10 | 6 |  |  |  |  | 10 |  |  |  | 10 | 10 |  |  | 10 |  |  |
| 8 класс |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Русский язык | 14 | 12 | 10 |  |  |  |  |  | 7 | 7 |  | 14 | 12 |  |  |  | 10 |  |
| Литература | 14 | 12 | 10 |  |  |  |  |  | 7 | 7 |  | 14 | 12 |  |  |  | 10 |  |
| Родной язык и (или) государственный язык республики Российской Федерации | 14 | 12 | 10 |  |  |  |  |  | 7 | 7 |  | 14 | 12 |  |  |  | 10 |  |
| Родная литература | 14 | 12 | 10 |  |  |  |  |  |  | 14 |  | 14 | 12 |  |  |  | 10 |  |
| Иностранный язык | 14 | 12 | 10 |  |  |  | 7 |  |  | 7 |  | 14 | 12 |  |  |  | 10 |  |
| Второй иностранный язык |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 10 |  |
| Алгебра | 14 | 12 | 10 |  |  |  |  |  |  | 9 | 5 | 14 | 12 |  |  |  | 10 |  |
| Геометрия | 14 | 12 | 10 |  |  |  |  |  |  | 14 |  | 14 | 12 |  |  |  | 10 |  |
| Вероятность и статистика |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 12 |  |  |  | 10 |  |
| Информатика | 14 | 12 | 10 |  |  |  |  |  |  | 9 | 5 | 14 | 12 |  |  |  | 10 |  |
| История России | 14 | 12 | 10 |  |  | 6 | 1 |  |  | 7 |  | 14 | 12 |  |  |  | 10 |  |
| Всеобщая история | 14 | 12 | 10 |  |  |  |  |  |  | 2 | 12 | 14 | 12 |  |  |  | 10 |  |
| Обществознание | 14 | 12 | 10 |  |  |  |  |  |  |  | 14 | 14 | 12 |  |  |  | 10 |  |
| География | 14 | 12 | 10 |  |  |  |  |  |  | 10 | 4 | 14 | 12 |  |  |  | 10 |  |
| Физика | 14 | 12 | 10 |  |  |  | 6 |  |  | 8 |  | 14 | 12 |  |  |  | 10 |  |
| Химия | 14 | 12 | 10 |  |  |  | 6 |  |  | 5 | 3 | 14 | 12 |  |  |  | 10 |  |
| Биология | 14 | 12 | 10 |  |  |  | 8 |  |  |  | 6 | 14 | 12 |  |  |  | 10 |  |
| Изобразительное искусство | 14 | 12 | 10 |  |  |  | 6 |  |  | 8 |  | 14 | 12 |  |  |  | 10 |  |
| Музыка | 14 | 12 | 10 |  |  |  | 6 |  |  | 5 | 3 | 14 | 12 |  |  |  | 10 |  |
| Технология | 14 | 12 | 10 |  |  |  | 8 |  |  |  | 6 | 14 | 12 |  |  |  | 10 |  |
| Физическая культура | 14 | 12 | 10 |  |  |  | 6 |  |  | 8 |  | 14 | 12 |  |  |  | 10 |  |
| Основы безопасности жизнедеятельности | 14 | 12 | 10 |  |  |  |  |  |  | 3 | 11 | 14 | 12 |  |  |  | 10 |  |
| ЧФУ | 14 | 12 | 10 |  |  |  |  |  |  |  | 14 | 14 | 12 |  |  |  | 10 |  |
| 9 класс |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Русский язык | 11 | 14 | 12 |  |  |  |  | 6 |  |  | 8 | 14 |  |  |  |  |  | 12 |
| Литература | 11 | 14 | 12 |  |  |  |  |  |  |  | 14 | 14 |  |  |  |  |  | 12 |
| Родной язык и (или) государственный язык республики Российской Федерации | 11 | 14 | 12 |  |  |  |  | 8 |  |  | 6 | 14 |  |  |  |  |  |  |
| Родная литература | 11 | 12 | 12 |  |  |  |  |  |  | 14 |  | 14 | 12 |  |  |  |  | 12 |
| Иностранный язык | 11 | 12 | 12 |  |  |  | 2 | 8 |  |  | 4 | 14 | 12 |  |  |  |  | 12 |
| Второй иностранный язык |  | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
| Алгебра | 11 | 12 | 12 |  |  |  |  | 7 |  |  | 7 | 14 | 12 |  |  |  |  | 12 |
| Геометрия | 11 | 12 | 12 |  |  |  |  | 4 |  | 10 |  | 14 | 12 |  |  |  |  | 12 |
| Вероятность и статистика |  | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 12 |  |  |  |  | 12 |
| Информатика | 11 | 12 | 12 |  |  |  |  | 9 |  |  | 5 | 14 | 12 |  |  |  |  | 12 |
| История России | 11 | 12 | 12 |  |  |  |  | 7 |  | 7 |  | 14 | 12 |  |  |  |  | 12 |
| Всеобщая история | 11 | 12 | 12 |  |  |  |  | 8 |  |  | 4 | 12 | 12 |  |  |  |  | 12 |
| Обществознание | 11 | 12 | 12 |  |  |  |  | 8 |  |  | 4 | 12 | 12 |  |  |  |  | 12 |
| География | 11 | 12 | 12 |  |  |  |  | 6 |  |  | 8 | 14 | 12 |  |  |  |  | 12 |
| Физика | 11 | 12 | 12 |  |  | 2 |  | 6 |  |  | 6 | 14 | 12 |  |  |  |  | 12 |
| Химия | 11 | 12 | 12 |  |  | 2 |  | 6 |  |  | 6 | 14 | 12 |  |  |  |  | 12 |
| Биология | 11 | 12 | 12 |  |  | 2 |  | 6 |  |  | 6 | 14 | 12 |  |  |  |  | 12 |
| Технология | 11 | 12 | 12 |  |  |  |  | 8 |  |  | 6 | 14 | 12 |  |  |  |  | 12 |
| Физическая культура | 11 | 12 | 12 |  |  |  |  | 14 |  |  |  | 14 | 12 |  |  |  |  | 12 |
| Основы безопасности жизнедеятельности | 11 | 12 | 12 |  |  |  |  | 14 |  |  |  | 14 | 12 |  |  |  |  | 12 |
| ЧФУ | 11 | 12 | 12 |  |  |  |  | 14 |  |  |  | 14 | 12 |  |  |  |  | 12 |
| 10 класс |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Русский язык |  | 7 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 8 | 8 |  |  |  |  |
| Литература |  | 7 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 16 | 8 |  |  |  |  |
| Родной язык |  | 7 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 8 | 8 |  |  |  |  |
| Родная литература |  | 7 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 8 | 8 |  |  |  |  |
| Иностранный язык |  | 7 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 8 | 8 |  |  |  |  |
| Второй иностранный язык |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
| История |  | 7 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 16 | 8 |  |  |  |  |
| Россия в мире |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
| География |  | 7 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 8 | 8 |  |  |  |  |
| Экономика |  | 7 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 8 | 8 |  |  |  |  |
| Право |  | 7 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 8 | 8 |  |  |  |  |
| Обществознание |  | 7 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 8 | 8 |  |  |  |  |
| Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
| Алгебра и начала математического анализа |  | 7 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 8 | 8 |  |  |  |  |
| Геометрия |  | 7 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 8 | 8 |  |  |  |  |
| Информатика |  | 7 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 8 | 8 |  |  |  |  |
| Физика |  | 7 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 8 | 8 |  |  |  |  |
| Химия |  | 7 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 8 | 8 |  |  |  |  |
| Биология |  | 7 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 8 | 8 |  |  |  |  |
| Естествознание |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
| Физическая культура |  | 7 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 8 | 8 |  |  |  |  |
| Экология |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
| Основы безопасности жизнедеятельности |  | 7 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 8 | 8 |  |  |  |  |
| Индивидуальный проект |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
| Предметы и курсы по выбору |  | 7 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 24 | 8 |  |  |  |  |
| 11 класс |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Русский язык |  |  | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 8 |  | 8 |  |  |  |
| Литература |  |  | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 16 |  | 8 |  |  |  |
| Родной язык |  |  | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 8 |  | 8 |  |  |  |
| Родная литература |  |  | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 8 |  | 8 |  |  |  |
| Иностранный язык |  |  | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 8 |  | 8 |  |  |  |
| Второй иностранный язык |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
| История |  |  | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 16 |  | 8 |  |  |  |
| Россия в мире |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
| География |  |  | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 8 |  | 8 |  |  |  |
| Экономика |  |  | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 8 |  | 8 |  |  |  |
| Право |  |  | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 8 |  | 8 |  |  |  |
| Обществознание |  |  | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 8 |  | 8 |  |  |  |
| Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
| Алгебра и начала математического анализа |  |  | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 8 |  | 8 |  |  |  |
| Геометрия |  |  | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 8 |  | 8 |  |  |  |
| Информатика |  |  | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 8 |  | 8 |  |  |  |
| Физика |  |  | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 8 |  | 8 |  |  |  |
| Химия |  |  | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 8 |  | 8 |  |  |  |
| Биология |  |  | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 8 |  | 8 |  |  |  |
| Естествознание |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
| Физическая культура |  |  | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 8 |  | 8 |  |  |  |
| Экология |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
| Основы безопасности жизнедеятельности |  |  | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 8 |  | 8 |  |  |  |
| Индивидуальный проект |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
| Предметы и курсы по выбору |  |  | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 24 |  | 8 |  |  |  |
| ИТОГО |  |  |  | 96 | 260 | 174 | 451 | 261 | 146 | 310 | 167 | 1865 | 1977 | 357 | 517 | 379 | 374 | 228 |